**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Пролетарского сельского поселения**

**по итогам 2022 год**

**29.03.2023 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения по итогам 2022 года | 3 |
| 2. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» | 4 |
| 3. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | 10 |
| 4. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | 14 |
| 5. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 18 |
| 6. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» | 21 |
| 7. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» | 25 |
| 8. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  9. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» | 27  29 |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского по итогам 2022 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения по итогам 2022 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения в 2022 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 №143«Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», в 2022 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

Вышеуказанные муниципальные программы Пролетарского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) составил 41 382,6 тыс. рублей или 98,8 процентов расходов бюджета поселения, (сводная бюджетная роспись – 41 382,6 тыс. рублей), из которых:

средства федерального бюджета – 18 456,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 460,3 тыс. рублей;

средства бюджета района – 6 915,5 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 14 550,7 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году освоено 41 309,7 тыс. рублей (99,6 процентов - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства федерального бюджета – 18 456,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 460,3 тыс. рублей;

средства бюджета района – 6 912,7 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 14 480,7 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Пролетарского сельского поселения по итогам 2022 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии Администрации Пролетарского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со)** | **Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис)** | **Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр)** |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) | | | | |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | 0,87 | 1,0 | 0,94 |
| 2 | «Развитие культуры» | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 3 | «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | 0,78 | 1,0 | 0,89 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,75 | 1,0 | 0,88 |
| 5 | «Муниципальная политика» | 0,73 | 1,0 | 0,87 |
| 6 | «Развитие транспортной системы» | 0,67 | 1,0 | 0,83 |
| 7 | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,58 | 1,0 | 0,79 |
| низкий уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75) | | | | |
|  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №190.

Основные задачи муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики; совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 169,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 69,2 тыс. рублей и бюджета поселения - 7 100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе из бюджета района 69,2 тыс. рублей, бюджета поселения - 7 051,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №33.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Управление муниципальными финансами»***

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2022 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 43 796,3 тыс. рублей или 104,6 процентов от запланированных параметров. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 14 336,1 тыс. рублей или 32,7 процента от всех поступлений.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 29 460,2 тыс. рублей или 67,3 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 41 494,4 тыс. рублей или 99,1 процент от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ расходы исполнены в объеме 41 309,7 тыс. рублей или 99,8 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2022 год составили 99,6 процентов.

По результатам исполнения бюджета поселения сложился профицит в объеме 2 301,9 тыс. рублей.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Пролетарского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2022 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 3 007,7 тыс. рублей. Это 7,2 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Пролетарском сельском поселении постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.02.2020 № 15/1 утвержден бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов.

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 24.08.2007 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение». Принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 18.11.2022 № 54 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 27.04.2022 № 36 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год», приняты постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.04.2022 №48 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2022 года», от 08.07.2022 №91 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 1 полугодие 2022 года», от 13.10.2022 №299 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 9 месяцев 2022 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения за 2021 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Пролетарского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2022 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Внутренний финансовый аудит осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения на основании Постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 07.07.2020 №68 «О принятии решения об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита и наделении полномочиями внутреннего финансового аудита».

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения в соответствии с федеральными стандартами Правительства РФ и на основании утвержденных ведомственных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля:

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №139 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №140 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №141 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №142 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №143 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц».

Согласно Плана контрольных мероприятий Администрации Пролетарского сельского поселения на 2022 год, утвержденного распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.12.2021 №67 проведена плановая проверка в отношении МБУК «Пролетарский СДК». Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения от 11.10.2022 №101 «О назначении проведения контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в МБУК «Пролетарский СДК», являющегося подведомственным учреждением Администрации Пролетарского сельского поселения. Тема контрольного мероприятия: проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания. Проверяемый период: с 01 января 2022 по 30 сентября 2022 года. Срок проведения контрольного мероприятия с 27 октября 2022 года по 03 ноября 2022 года. В ходе проверки нарушений не выявлено.

Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения на основании Постановления Правительства РФ от 6 августа 2020 г. N 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

По итогам проведения эффективной бюджетной политики и поступательного развития доходной базы Пролетарское сельское поселение включено в число низкодотационных поселений Ростовской области.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Управление муниципальными финансами»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 2 показателям отсутствуют плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение I степень.

Показатель 3. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 103,1 процента, фактическое – 167,5 процентов.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение – 9 832,0 тыс. рублей. фактическое значение – 14 336,1 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98,0 процентов, фактическое – 99,6 процентов.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение - 98,0 процентов, фактическое – 99,1 процента.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 0.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое – 0 процентов.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района на основании приказа Финансово- экономического управления от 20.04.2019 №20 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»***

В 2022 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 169,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 69,2 тыс. рублей и бюджета поселения - 7 100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе из бюджета района 69,2 тыс. рублей, бюджета поселения - 7 051,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средства в сумме 49,4 тыс. рублей по муниципальной программе образовался в результате кредиторской задолженности.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 169,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 69,2 тыс. рублей и бюджета поселения - 7 100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе из бюджета района 69,2 тыс. рублей, бюджета поселения - 7 051,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2022 года заключено 57 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 907,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента.

В результате исполнения данной подпрограммы образовался неиспользованный остаток средства в сумме 49,4 тыс. рублей в результате сложившейся кредиторской задолженности.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №191.

Основные цели муниципальной программы:

- Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

- Совершенствование муниципального управления в Пролетарском сельском поселении и муниципальной службы Пролетарского сельского поселения (далее – муниципальная служба).

- Повышение качества жизни лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения.

- Сохранение жизни и здоровья муниципальных служащих в процессе трудовой деятельности.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Реализация муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»;

«Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет»;

«Улучшение условий и охраны труда муниципальных служащих в Пролетарском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2022 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 364,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 364,8 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №34.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»***

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в четырех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 30 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- проведена оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления;

- проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих

в Администрации Пролетарского сельского поселения;

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие в 2022 году получили дополнительное профессиональное образование:

- в 2022 году Глава Администрации Пролетарского сельского поселения получил диплом о профессиональной переподготовке «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта», прошел курсы повышения квалификации «Противодействие коррупции. Правовые основы и антикоррупционные мероприятия», обучился по охране труда «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (в том числе обучение по оказанию первой помощи пострадавшим». А так же ведущий специалист Администрации Пролетарского сельского поселения прошел обучение по программе: «Основные изменения в Закон №44-ФЗ. Электронное актирование».

- муниципальные служащие прошли онлайн – обучение в Актион Университете и получили дополнительное профессиональное образование по программам «Противодействие коррупции в бюджетных учреждениях», «Ежегодная аттестация кадрового специалиста – 2023год», «Экономист по планированию финансово-хозяйственной деятельности госучреждения».

- Глава Администрации Пролетарского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- штатная численность муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения на 2022 – 2024 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 26.07.2021 №32. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц.

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в общественно – политической газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

В рамках реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» достигнуты следующие результаты:

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- в 2022 году проведена специальная оценка условий. Условия труда в Администрации Пролетарского сельского поселения соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

- проведена ежегодная диспансеризация шести муниципальных служащих. Получены паспорта здоровья об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Муниципальная политика»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 3 из которых фактические значения превысили плановые значения, по 8 показателям фактические значения достигли, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение 48 процентов, фактическое значение – 48 процентов.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», плановое значение 35 процентов, фактическое значение – 66,7 процентов.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», плановое значение 17 процентов, фактическое значение – отсутствует.

Показатель 4. «Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 66,7 процентов.

Показатель 5. «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда», плановое значение 10 рабочих мест, фактическое значение – 14 рабочих мест.

Показатель 6. «Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», плановое значение 35 процентов, фактическое значение – 66,7 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе», плановое значение 30 процентов, фактическое значение отсутствует.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование», плановое значение 67 процентов, фактическое значение – 67 процентов.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения на официальном сайте Пролетарского сельского поселения (proletarskoe-sp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.3 «Доля населения Пролетарского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения», плановое значение 20 процентов, фактическое значение – 20 процентов.

Показатель 3.1. «Количество лиц муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» плановое значение 4 человека, фактическое значение – 2 человека.

Показатель 4.1. «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4.2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»***

На реализацию 11 основных мероприятий муниципальной программой в 2022 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 364,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 364,8 тыс. рублей или 99,97 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.2.«Повышение квалификации муниципальных служащих» на 2022 год предусмотрено 15,8 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия муниципальные служащие прошли краткосрочные курсы повышения квалификации и получили дополнительное профессиональное образование.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Реализация муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год запланировано 100,6 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Пролетарского сельского поселения» заключены муниципальные контракты на публикацию нормативно – правовых актов Пролетарского сельского поселения в печатных СМИ (в общественно – политической газете «Красносулинский вестник»).

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Организация официального размещения нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Пролетарского сельского поселения (proletarskoe-sp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключен муниципальный контракт на ежемесячное обслуживание официального сайта Пролетарского сельского поселения http://proletarskoe-sp.ru.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» на 2022 год предусмотрено 186,5 тыс. рублей, фактически освоено 186,4 тыс. рублей, или 99,9 процентов на ежемесячную выплату государственной пенсии за выслугу лет трем пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» на 2022 год запланировано 62,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

В рамках реализации основного мероприятия 4.1.«Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» на 2022 год запланировано и освоено 39,0 тыс. рублей. Средства направлены на проведение специальной оценки условий труда.

На реализацию основного мероприятия 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» на 2022 год предусмотрено 23,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. Проведена диспансеризация шести муниципальных служащих.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программ) была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192.

Основные цели муниципальной программы:

- Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров и происшествий на водных объектах.

- Противодействие терроризму и экстремизму.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

«Профилактика терроризма и экстремизма».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» в 2022 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 29,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №35.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма;

- обращений от граждан и организаций по вопросам межнациональных отношений, противодействия экстремизму, а также о противоправных действиях представителей этнических общин, в том числе мигрантов либо в отношении них, не поступало;

- бытовых и хозяйственных конфликтов, способствующих разжиганию национальной розни не было;

- представители этнических общин, в том числе мигранты, к административной ответственности не привлекались;

- фактов проявления экстремизма и терроризма на территории поселения не установлено;

- попыток незаконного строительства культовых объектов на территории поселения не было.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения в Администрации Пролетарского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 31 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основные мероприятия «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» и «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» выполнены в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 17 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, мотопомпа, 1 пожарный рукав), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Пролетарского сельского поселения, распространены 496 памяток по пожарной безопасности, проведены ежеквартальные тренировки по оповещению населения, а так же проведено пожарно - тактическое учение по обработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров. По итогам летнего пожароопасного периода на территории зафиксировано и локализовано 12 возгораний. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 8 человек. В 2022 году приобретены два ранцевых огнетушителя, рукав пожарный в сборе с головками.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основные мероприятия «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» и «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» выполнены в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмме 3. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: литературная программа «Терроризм - угроза обществу!»; цикл бесед духовно- нравственного воспитания «Мы против террора».

- основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 10 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 109,1 процент.

Показатель 2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения», плановое значение 6 единиц, фактическое значение 6 единиц.

Показатель 3. «Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве», плановое значение 2,5 процента, фактическое значение 2,5 процента.

Показатель 1.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения», плановое значение 3 человека, фактическое значение 4 человек.

Показатель 1.2. «Приобретение технических средств пожаротушения», плановое значение 8 единиц, фактическое значение 3.

Показатель 2.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма», плановое значение 2 единицы, фактическое значение 2.

Показатель 3.2. «Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения» плановое значение 500 единиц, фактическое значение 500 единиц.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2022 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 29,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2022 год предусмотрено 27,5 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены ранцевые огнетушители в количестве 2 шт. и рукав пожарный в сборе с головками. Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло на ход реализации муниципальной программы в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде» на 2022 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов. Приобретена бумага для листовок и наглядного пособия. Проведено 52 рейда на водоемах поселения, распространено 60 памяток.

На реализацию основного мероприятия 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 год предусмотрено и фактически освоено 1,0 тыс. рублей на приобретение бумаги для листовок, наглядного пособия.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 193.

Основные цели муниципальной программы:

- Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения.

- Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2022 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 6 810,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №36.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»***

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193, ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 32 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- учреждением культуры проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД»;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Развитие транспортной системы»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых показатели не предусмотрены, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 77,0 процентов.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 2,5 км, фактическое значение 0,2.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», значения по данному показателю отсутствуют.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»***

В 2022 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, два было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 6 810,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2022 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» в 2022 году предусмотрено 6 810,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 6 752,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- зимнее содержание дорог (снегоочистка) – 304,5 тыс. рублей;

- грейдирование на сумму 199,2 тыс. рублей (х. Пролетарка пер.Балочный, ул. Александровская, ул. Садовая, ул. Победы, с. Прохоровка ул. Почтовая);

- гредирование на сумму 138,1 тыс. рублей (х. Пролетарка, х. Маолая Гнилуша);

- покос обочин на сумму 311,3 тыс. рублей;

- проведена достоверность сметы на ПСД моста в с. Прохоровка, ул. Шахтерская на сумму 20,0 тыс. рублей;

- испытание двух проб асфальтобетона, отобранных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Прохоровка, ул. Центральная на сумму 8,0 тыс. рублей;

- ремонт автодороги по пер. Степной в х. Пролетарка – 999,0 тыс. рублей;

- испытание пробы асфальтобетона пер. Степной – 22,0 тыс. рублей;

- разработка ПСД на мост в с. Прохоровка – 4 750,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация дорожного движения» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» на 2022 предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 58,3 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- установка дорожных знаков с.Прохоровка на мост Заречная и мост Шахтерская на сумму 49,8 тыс. рублей;

- установка дорожных знаков на автобусных остановка – 8,5 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 194.

Основными целями муниципальной программы являются:

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения.

- Повышение уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения».

По муниципальной программе «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 24 000,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 18 456,1 тыс. рублей, областного бюджета – 1 460,3 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 35,9 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 4 047,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23 976,8 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том за счет федерального бюджета – 18 456,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 460,2 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 33,2 тыс. рубля, за счет бюджета поселения – 4 027,4 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 23,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №37.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения, согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта";

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- завершено строительство по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области»;

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведен ремонт детских площадок;

- выполнено благоустройство сценической площадки;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- приобретены строительные материалы для ремонта памятников;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 4 протокола).

В отчетном периоде проведено 4 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Пролетарского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Пролетарского сельского поселения; о своевременном проведении ТО газового оборудования в МКД х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение 82 процента, фактическое значение 82 процента.

Показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 5. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения», плановое значение 50 процентов, фактическое значение 33,7 процентов.

Показатель 1.1. «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» показатели отсутствуют.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций», плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Показатель 1.3. «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.5. «Уровень газификации Пролетарского сельского поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение 44,1 процента.

Показатель 2.1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 5 единицы, фактическое значение 5 единицы.

Показатель 2.2. «Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности», плановое значение 25 тыс. кв.м., фактическое значение 25 тыс. кв.м.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

В 2022 году из десяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, семь было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022 году предусмотрены в сумме 24 000,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 18 456,1 тыс. рублей, областного бюджета – 1 460,3 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 35,9 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 4 047,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23 976,8 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том за счет федерального бюджета – 18 456,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 460,2 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 33,2 тыс. рубля, за счет бюджета поселения – 4 027,4 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 23,4 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 20 494,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 18 456,1 тыс. рублей, областного бюджета – 376,7 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 35,9 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 1 625,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20 491,0 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том за счет федерального бюджета – 18 456,0 тыс. рублей, областного бюджета – 376,7 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 33,2 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 1 625,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» запланировано 20,5 тыс. рублей, факт составил 20,4 тыс. рублей, или 99,5 процентов. На основании соглашения №92-МО от 14.11.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» предусмотрены средства в объеме 35,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 33,2 тыс. рублей или 99,5 процентов. В рамках данного мероприятия проведена обработка и лабораторный анализ питьевой воды.

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» предусмотрены средства в объеме 20 437,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 18 456,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 376,7 тыс. рублей, за счет бюджета поселения 1 604,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 20 437,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 18 456,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 376,7 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 1 604,7 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия завершено строительство по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области».

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» в 2022 году предусмотрены средства в объеме 3 506,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 083,6 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 2 422,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 485,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 083,6 рублей, за счет бюджета поселения – 2 402,3 рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 701,6 тыс. рублей, фактически освоено – 681,5 тыс. рублей, или 97,1 процент. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрены средства в объеме 285,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 285,6 тыс. рублей или 99,9 процентов. В рамках данного мероприятия проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 157,2 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- уборка кладбища – 128,4 тыс. рублей;

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрены средства в объеме 2 518,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 518,7 тыс. рублей или 99,9 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- обслуживание системы ГЛОНАСС – 12,0 тыс. рублей;

- ремонт памятников – 144,7 тыс. рублей;

- ремонт детской площадки в х. Пролетарка - 177,4 тыс. рублей;

- покос кладбищ – 379,8 тыс. рублей;

- ремонт детских площадок в п. Донлесхоз, х. Малая Гнилуша, по ул. Зеленая х. Пролетарка – 54,9 тыс. рублей;

- благоустройство кладбищ – 192,4 тыс. рублей;

- строительный контроль строительства сцены – 24,8 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 39,7 тыс. рублей;

- спил деревьев -229,6 тыс. рублей;

- ОСАГО – 7,0 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов – 41,8 тыс. рублей (для ремонта памятников, песок);

- благоустройство сценической площадки – 1 214,6 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 195.

Основной целью муниципальной программы является: сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения; МБУК «Пролетарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры».

По муниципальной программе «Развитие культуры» объем средств, предусмотренный на 2022 год составил 3 002,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №38.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры»***

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 №745 в 2022 году в Российской Федерации объявлен Год культурного наследия народов России. Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2022 год было осуществлено с учётом данной тематики.

В 2022 году учреждения культуры приняли участие в мероприятиях, приуроченные к Году культурного наследия народов России, в том числе в:

- районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – сила России»;

- районном онлайн – конкурсе декоративно – прикладного искусства «Варежки узорные» в рамках творческого Проекта «Парад народного искусства».

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Пролетарский СДК», данное учреждение - участник и реализатором муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 322 мероприятия различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения, в том числе 35 онлайн мероприятие (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество посетителей мероприятий составило 16424 человек. В 11 культурно - досуговых формирований участвует 141 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик», «Девчата», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Развитие культуры»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателю – превышают, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 7200 человек, фактическое значение 8099 человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 15 процентов, фактическое значение 0,0 процентов.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 27,1 процент.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры»***

В 2022 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 3 002,7 тыс. рублей. Фактические исполнение 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2022 год предусмотрено и исполнено 3 002,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Проведено 322 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры), в том числе 35 онлайн мероприятий. Количество посетителей мероприятий составило 16424 человек. В 11 клубных формированиях участвует 141 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 35,6 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 196.

Основные цели муниципальной программы:

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Пролетарского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта в Пролетарском сельском поселении»;

«Развитие материальной и спортивной базы».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме – 5,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 №39.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»***

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Пролетарского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Пролетарском сельском поселении межмуниципальных соревнований в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем и участниками в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

В 2022 году жители сельского поселения приняли участие в спортивных соревнованиях «Спартакиада Дона». В данном мероприятии приняло участие 20 человек в соревнованиях по женскому и мужскому волейболу, армреслингу, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию. А так же принимали участие по футболу и волейболу в честь Дня России в п. Пригородный, по мини –футболу на Кубок Главы Администрации Красносулинского района.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Развитие физической культуры и спорта»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых фактические значения достигли, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля жителей Пролетарского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 25 процентов, фактическое значение – 25,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 6,0 процентов.

Показатель 2.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Пролетарском сельском поселении», плановое значение – 0,2 м2, фактическое значение – 0,2 м2.

Показатель 2.2. «Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря», плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»***

В 2022 году из 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Пролетарском сельском поселении» подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» на 2022 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на приобретение волейбольных и футбольных мячей на сумму 5,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.03.2023 №42.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»***

В целях повышения уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 202 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- утверждены решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 10.10.2022 №50 «Правила благоустройства территории Пролетарского сельского поселения»;

- в 2017 году проведено общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33).

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»***

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2022 году было запланировано достижение трех показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1, 2.1) не достигли плановых показателей из-за недостаточности финансирования.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»***

В 2022 году финансирование на основные мероприятия отсутствуют.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В.