*проект*

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_.2024 № \_\_\_

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 194, за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_.2024 № \_\_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №194.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2022 № 133 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения, согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта";

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- осуществлен ввод в эксплуатацию газопровода в с. Прохоровка;

- врезка газа с. Прохоровка;

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведен ремонт детских площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- приобретены строительные материалы для ремонта памятников;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 5 протокола).

В отчетном периоде проведено 4 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Пролетарского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Пролетарского сельского поселения; о своевременном проведении ТО газового оборудования в МКД х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 10 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году из десяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, пять было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2022 № 62 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2023 году предусмотрены в сумме 3 779,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 3 512,0 тыс. рублей или 92,9 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 267,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2023 год.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 288,8 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 109,8 тыс. рублей или 38,0 процентов. На реализацию основного мероприятия 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» запланировано 21,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 100%. На основании соглашения №92-МО от 14.11.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию основного мероприятия 1.5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» предусмотрены средства в объеме 267,6 тыс. рублей, фактическое освоение составило 88,6 тыс. рублей, или 33,1 процент. В рамках данного мероприятия проведен ввод в эксплуатацию газопровода в с. Прохоровка и врезка газа с. Прохоровка.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 3 490,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 3 402,2 тыс. рублей, или 97,5 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 801,2 тыс. рублей, фактически освоено – 736,0 тыс. рублей, или 91,9 процентов. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения и техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрены средства в объеме 368,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 345,7 тыс. рублей или 93,9 процентов. В рамках данного мероприятия проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 179,7 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнена уборка кладбища – 128,0 тыс. рублей, произведена уборка несанкционированной свалки в х. Малая Гнилуша – 38,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрены средства в объеме 2 321,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 320,5 тыс. рублей или 99,9 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- ремонт памятников – 144,7 тыс. рублей;

- обустройство контейнерных площадок – 580,6 тыс. рублей;

- благоустройство детских площадок – 79,0 тыс. рублей;

- благоустройство кладбищ (покос, спил деревьев) – 378,7 тыс. рублей;

- лабораторное исследование питьевой воды в колодцах – 26,1 тыс. рублей;

- дезинфекция питьевой воды в колодцах – 7,1 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 39,7 тыс. рублей;

- покос общественных территорий – 260,8 тыс. рублей;

- благоустройство общественных территорий (возле мостов) – 224,9 тыс. рублей;

- ОСАГО – 4,8 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров КО (47 шт.) – 513,6 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов – 60,5 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение 82 процента, фактическое значение 82 процента.

Показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 5. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения», плановое значение 70 процентов, фактическое значение 33,7 процентов.

Показатель 1.1. «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» показатели отсутствуют.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций», плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Показатель 1.3. «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.5. «Уровень газификации Пролетарского сельского поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение 45 процентов.

Показатель 2.1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 5 единицы, фактическое значение 5 единицы.

Показатель 2.2. «Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности», плановое значение 25 тыс. кв.м., фактическое значение 25 тыс. кв.м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 5 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Значение целевых показателей 2, 5 и 1.5 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2023 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5 (**Со** = 6/12=0,5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1,0 (**СРом** = 10/10 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2023 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 6/6=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,93 (**ССуз** = 3511,9/ 3779,0 =1,0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,08 (**Эис** = 1,0/0,93=1,08), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,75 (**УРпр** = 0,5\*0,5+1,0\*0,3+1,08\*0,2=0,75). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям**.**

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта", ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения.  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | техническое состояние многоквартирных домов соответствует нормативным требованиям. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.  | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | актуализация информации | Администрации Пролетарского сельского поселения предоставлен доступ к порталу «Информационная база ЖКХ» и ГИС ЖКХ. Работа в указанных программах ведется регулярно. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | в рамках данного мероприятия проводилась обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды). | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | повышение уровня жизни населения | завершено строительство по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области». Проведен строительный контроль и авторский надзор по данному объекту. Осуществлен ввод в эксплуатацию газопровода в с. Прохоровка; произведенаврезка газа с. Прохоровка | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | повышение уровня осведомленности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 4 схода. | - |
| 8. | ***Контрольное событие 1.1.*** «Повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | - |
| 9. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | производилась оплата за электроэнергию уличного освещения и проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения. | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора. По благоустройству территории выполнены следующие работы:- ремонт памятников в поселении;- уборка кладбищ  | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | повышение уровня благоустройства территории поселения | для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на Произведен спил деревьев в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения, а также покос общественных территорий на сумму. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.). Произведен ремонт детских площадок и благоустройство сценической площадки. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства.  | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.Уполномоченным специалистом Администрации Пролетарского сельского поселения составлено 4 протоколов нарушения правил благоустройства | - |
| 14. | ***Контрольное*** ***событие 2.1.*** «Улучшение внешнего вида территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Инспектор по благоустройству – Собаченко И.Н. | 31 декабря2023 г. | 1 января2023г. | 31декабря2023 г. | создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры | организованна работа по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созданы комфортные условия проживания населения, | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»** | всего  | **3 779,0** | **3 779,0** | **3 512,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3 779,0 | 3 779,0 | 3 512,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»** | всего  | **288,8** | **288,8** | **109,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 288,8 | 288,8 | 109,8 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | всего  | **21,2** | **21,2** | **21,2** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основноемероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | всего  | **267,6** | **267,6** | **88,6** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 267,6 | 267,6 | 88,6 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»** | всего  | **3 490,2** | **3 490,2** | **3 402,2** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3 490,2 | 3 490,2 | 3 402,2 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»  | всего  | **801,2** | **801,2** | **736,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 801,2 | 801,2 | 736,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **х** | **-** |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего  | **368,0** | **368,0** | **345,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 368,0 | 368,0 | 345,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего  | **2 321,0** | **2 321,0** | **2 320,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 321,0 | 2 321,0 | 2 320,5 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**  |
| 1. | 1.Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива | процент | 82 | 82 | 82 | - |
| 2. | 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 100 | 65 | 100 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.  |
| 3. | 3. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | 5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процент | 33,7 | 70 | 33,7 | из - за отсутствия технической возможности на отдельных улицах подключиться к сетям электроснабжения |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»**  |
| 6. | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 7. | 1.2. Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций  | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | 1. 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процент | 100 | 65 | 100 | т.к. капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 9. | 1.4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процент | 100 | 85 | 100 | т.к. капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 10. | 1.5. Уровень газификации Пролетарского сельского поселения | процент | 44,1 | 90 | 45 | из - за отсутствия технической возможности в отдельных поселках подключиться к сетям газоснабжения |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»**  |
| 11. | 2.1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 12. | 2.2. Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности | тыс.кв.м | 25 | 25 | 25 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.