**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Пролетарского сельского поселения**

**по итогам 2019 год**

**27.03.2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения по итогам 2019 года | 3 |
| 2. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» | 4 |
| 3. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | 9 |
| 4. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | 13 |
| 5. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 16 |
| 6. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» | 19 |
| 7. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» | 23 |
| 8. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 26 |
| 9. Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» | 28 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского по итогам 2019 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения в 2019 году.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018г. №143«Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», в 2019 осуществлялась реализация восьми муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения».

Вышеуказанные муниципальные программы Пролетарского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2019 году (с учетом внесенных изменений) составил 10 555,9 тыс. рублей или 95,7 процентов расходов бюджета поселения, (сводная бюджетная роспись – 10 555,9 тыс. рублей), из которых:

средства бюджета района – 2 170,3 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 8 385,6 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году освоено 10 886,3 тыс. рублей (95,7 процентов - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства бюджета района – 2 167,0 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 8 252,8 тыс. рублей

Результаты реализации указанных муниципальных программ Пролетарского сельского поселения по итогам 2019 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседании комиссии Администрации Пролетарского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения проведена на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **муниципальной программы** | **Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со)** | **Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ (Эис)** | **Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр)** |
| высокий уровень реализации муниципальной программы (от 0,95 и более) | | | | |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | 0,89 | 1,02 | 0,95 |
| удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы (от 0,75 до 0,95) | | | | |
| 2 | «Муниципальная политика» | 0,8 | 1,01 | 0,9 |
| 3 | «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» | 0,78 | 1,0 | 0,89 |
| 4 | «Развитие транспортной системы» | 0,66 | 0,99 | 0,8 |
| 5 | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,75 | 1,04 | 0,9 |
| 6 | «Развитие культуры» | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,75 | 1,02 | 0,88 |
| низкий уровень реализации муниципальной программы (менее 0,75) | | | | |
| 8 | «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения». | 0 | 0 | 0 |

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №190. Основные задачи муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики; совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 4 754,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 4 676,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №23.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Управление муниципальными финансами»***

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №190, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 144 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 13 495,4тыс. рублей или 112,6 процента от запланированных параметров. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 8 510,2 тыс. рублей или 121,7 процента от всех поступлений с увеличением по сравнению с прошлым годом на 1 270,9 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 4 989,2 тыс. рублей или 36,9 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 10 886,3 тыс. рублей или 98,7 процента от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ исполнены в объеме 10 419,8 тыс. рублей или 98,7 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2019 год составили 95,7 процента

По результатам исполнения бюджета поселения сложился профицит в объеме 2 609,1 тыс. рублей.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Пролетарского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2019 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2 527,1 тыс. рублей. Это 23,2 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Пролетарском сельском поселении постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.02.2019 № 14 внесены изменения в бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов.

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2019 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 24.08.2007 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение», от 20.11.2017 № 54 «О налоге на имущество физических лиц», от 30.09.2013 № 31 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.04.2019 № 105 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.04.2019 №47 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения за I квартал 2019 года», от 09.07.2019 №71 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения за I полугодие 2019 года», от 09.10.2019 №102 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения за 2018 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Пролетарского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2018 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2019 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

В соответствии с Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2017 №223 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Пролетарского сельского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» и на основании распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.12.2018 №169 «Об утверждении Плана проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2019 год» проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования средств субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания, а также соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры «Пролетарский сельский Дом культуры»

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Управление муниципальными финансами»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение I степень.

Показатель 3. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 103,6 процента, фактическое – 117,6 процента.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение – 7 869,5 тыс. рублей. фактическое значение – 8 510,2 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98 процента, фактическое – 95,7 процента.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение - 98 процента, фактическое – 98,7 процента.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 12 процента, фактическое значение – 34,5 процента.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0,01процента, фактическое – 0,01 процента.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2019 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»***

В 2019 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 4 754,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 4 676,2 тыс. рублей, или 98,4 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 78,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2019 год предусмотрено 4 754,2 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2019 года заключено 58 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 609,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 4 676,2 тыс. рублей или 98,4 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 78,0 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №191.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Реализация муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»;

«Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет»;

«Улучшение условий и охраны труда муниципальных служащих в Пролетарском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 156,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 155,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 № 24.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»***

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Пролетарского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения; сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 191, ответственным исполнителем и участниками в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в четырех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 145 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- проведена оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления;

- проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих   
в Администрации Пролетарского сельского поселения;

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие в 2019 году получили дополнительное профессиональное образование:

- ведущий специалист по правовой и кадровой работе обучен по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности».

- Глава Администрации Пролетарского сельского поселения принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- штатная численность муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения на 2019 – 2021 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 04.07.2018 №25. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц, фактическая численность составляет 6 единиц.

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

В рамках реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» достигнуты следующие результаты:

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- проведена специальная оценка условий труда проведена в 2017 году, планируемый срок проведения, следующий оценки труда в 2022 году. Условия труда в Администрации Пролетарского сельского поселения соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

- проведена диспансеризация шести муниципальных служащих.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Муниципальная политика»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют, по 11 показателям фактические значения достигли, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение 45 процентов, фактическое значение – 45 процентов.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 17 процентов.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», плановое значение 17 процентов, фактическое значение – отсутствует.

Показатель 4. «Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5. «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда», плановое значение 10 рабочих мест, фактическое значение – 10 рабочих мест.

Показатель 6. «Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 17 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе», значения отсутствуют.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения на официальном сайте Пролетарского сельского поселения (proletarskoe-sp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.3 «Доля населения Пролетарского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения», плановое значение 15 процентов, фактическое значение – 15 процентов.

Показатель 3.1. «Количество лиц муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» плановое значение 2 человека, фактическое значение – 2 человека.

Показатель 4.1. «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4. 2. «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию», плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»***

На реализацию 11 основных мероприятий муниципальной программой в 2019 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 156,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 155,5 тыс. рублей или 99,3 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 1,1 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Повышение квалификации муниципальных служащих» на 2019 год предусмотрено 2,2 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия заключен 1 муниципальный контракта на сумму 2,0 тыс. рубле, ведущий специалист по правовой и кадровой работе обучен по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Реализация муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год запланировано 48,8 тыс. рублей, фактическое освоение составило 48,8 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Пролетарского сельского поселения» заключено 10 муниципальных контрактов на публикацию нормативно – правовых актов Пролетарского сельского поселения в печатных СМИ (в газете «Красносулинский вестник») на сумму 33,3 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия сложилась экономия 1,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Организация официального размещения нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Пролетарского сельского поселения (proletarskoe-sp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключен муниципальный контракт на ежемесячное обслуживание официального сайта Пролетарского сельского поселения http://proletarskoe-sp.ru от 09.01.2019 №1 на сумму 14,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» на 2019 год предусмотрено и фактически освоено 90,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

На реализацию основного мероприятия 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» на 2019 год предусмотрено и фактически освоено 15,8 тыс. рублей на диспансеризацию шести муниципальных служащих.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» была утверждена 17.12.2018 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 192.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

«Профилактика терроризма и экстремизма».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 13,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №25.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- Глава Администрации и специалист по ПБ, ФК и спорт прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения в Администрации Пролетарского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 146 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основные мероприятия «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» и «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» выполнены в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 15 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, мотопомпа, 1 пожарный рукав), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 12 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Пролетарского сельского поселения, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение. Локализовано 20 пожарных очагов. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 8 человек.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основные мероприятия «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» и «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» выполнены в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: познавательная программа «Толерантность, ка образ жизни»; литературная программа «Свет – человеческих душ»; акция «Дань памяти жертвам Беслана».

- основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 43 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение 133 процента.

Показатель 2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения», плановое значение 6 единиц, фактическое значение 6 единиц.

Показатель 3. «Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве», плановое значение 3 процента, фактическое значение 3 процента.

Показатель 1.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения», плановое значение 3 человека, фактическое значение 10 человек.

Показатель 1.2. «Приобретение технических средств пожаротушения», плановое значение 8 единиц, фактическое значение 0.

Показатель 2.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма», плановое значение 2 единицы, фактическое значение 2.

Показатель 3.2. «Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения» плановое значение 500 единиц, фактическое значение 500 единиц.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»***

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2019 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 13,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2019 год предусмотрено 11,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены 6 знаков пожарной безопасности (пожарный водоем и пожарный водоисточник) на сумму 4,3 тыс. рублей, 2 информационных стенда для уголка пожарная безопасность на сумму 6,4 тыс. рублей, бумага для листовок и наглядных пособий на сумму 1,0 тыс. рублей Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде» на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов. Приобретена бумага для информационных листовок.

На реализацию основного мероприятия 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2019 год предусмотрено и фактически освоено 1,0 тыс. рублей на приобретение бумаги для листовок, наглядного пособия.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена 17.12.2018 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 193.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1 762,5 тыс. рублей. фактические расходы составили 1 762,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №26.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»***

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193, ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 147 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Развитие транспортной системы»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых показатели отсутствуют, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 78,8 процентов.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 2,5 км, фактическое значение 0,2 км.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», значения по данному показателю отсутствуют.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»***

В 2019 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, два было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 1 762,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 1 762,4 тыс. рублей (99,9 процента).

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму 1 728,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» запланировано финансирование в сумме 1 728,1 тыс. рублей, фактически освоено 1 728,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов Пролетарского сельского поселения заключены муниципальные контракты на сумму 239,1 тыс. рублей.

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и грунтовым покрытием без добавления новых материалов на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования местного значения в х. Пролетарка, с. Прохоровка заключены муниципальные контракты на сумму 215,8 тыс. рублей;

- летнее содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования (покос травы) на сумму 230,0 тыс. рублей;

- вырубка деревьев и кустарников вдоль автомобильных дорог х. Малая Гнилуша на сумму 113,1 тыс. рублей;

- ремонт автодороги по ул.Заречная в х. Пролетарка на сумму 880,0 тыс. рублей;

- ямочный ремонт в х. Пролетарка, пер. Степной на сумму 50,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация дорожного движения» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 34,4 тыс. рублей.

В рамках реализации данного 34,4 тыс. рублей и выполнены следующие работы:

- по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах Пролетарского сельского поселения (пешеходный переход по ул. Советская, х.Пролетарка) на сумму 15,0 тыс. рублей;

- по установке недостающих дорожных знаков на внутрипоселковых автомобильных дорогах Пролетарского сельского поселения (с.Прохоровка по ул. Центральной) на сумму 19,4 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» была утверждена 17.12.2018 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 194.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1 340,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 1 285,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №27.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №99.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 148 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- установлены новые и отремонтированы имеющиеся срубы;

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 7 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- установлено ограждение мусорных баков в х. Малая Гнилуша;

- приобретены строительные материалы для ремонта памятников;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 22 протоколов).

В отчетном периоде проведено 43 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Пролетарского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Пролетарского сельского поселения; о своевременном проведении ТО газового оборудования в МКД х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение 82 процента, фактическое значение 82 процента.

Показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 98,1 процент.

Показатель 3. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 5. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения», плановое значение 50 процентов, фактическое значение 35 процентов.

Показатель 1.1. «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» показатели отсутствуют.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций», плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Показатель 1.3. «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 97,8 процентов.

Показатель 1.4. «Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.5. «Уровень газификации Пролетарского сельского поселения», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 41 процент.

Показатель 2.1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы.

Показатель 2.2. «Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности», плановое значение 25 тыс. кв.м., фактическое значение 25 тыс. кв.м.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»***

В 2019 году из десяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, пять было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 1 340,8 тыс. рублей, в том числе, за счет средств бюджета района 378,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 962,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 1 285,0 тыс. рублей (95,8 процента), в том числе за счет средств бюджета района 375,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 909,5 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 55,8 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация пяти основных мероприятий на сумму 395,4 тыс. рублей, фактически освоено –392,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» выполнено на 99,4 процента. Запланировано 16,7 тыс. рублей, фактически освоено 16,6 тыс. рублей. На основании соглашения №92-МО от 14.11.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» запланировано финансирование в сумме 378,7 тыс. рублей, фактически освоено 375,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В рамках данного мероприятия проводилась обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды) на сумму 31,4 тыс. рублей; замена срубов и очистка колодцев в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения на сумму 344,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму 945,4 тыс. рублей, фактически освоено – 892,9 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 388,9 тыс. рублей, фактически освоено – 356,2 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения по муниципальному контракту № 61270200916 от 14.01.2019г на сумму 302,3 тыс. рублей; ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно муниципального контракта от 09.01.2019 №7 на сумму 53,9 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» запланировано финансирование в сумме 382,2 тыс. рублей. фактически освоено – 362,6 тыс. рублей. Заключено 2 муниципальных контракта на уборку территории от мусора на сумму 149,7 тыс. рублей. На ликвидацию мусорных очагов направлено 136,4 тыс. рублей. Осуществлялся покос травы на территории кладбище в населенных пунктах поселения на сумму 73,1 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» запланировано финансирование в сумме 174,3 тыс. рублей, фактически освоено – 174,1 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проводились следующие работы: обрезка кустарников – 3,0 тыс. рублей; противоклещевая обработка – 39,1 тыс. рублей.

Приобретены строительные материалы для ремонтов памятников на сумму – 42,2 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 17.12.2018 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 195.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения; МБУК «Пролетарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культурно-досуговой деятельности»;

«Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 2 521,6 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №28.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры»***

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №195.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 149 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Для учреждений культуры Пролетарского сельского поселения 2019 год прошел под знаком Годом Театра. Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2019 год было осуществлено с учётом данной проблематики.

В 2019 году учреждениями культуры проведены театрализованные представления, приуроченные к году Театра, такие как:

- «Все женщины – прекрасны», посвященное международному женскому дню 8 Марта;

- «Они сражались за Родину», посвященное к 74 - летию Победы Великой Отечественной Войне;

- «В гостях у сказки» - ко Дню Защиты детей;

- «Как – то раз после обеда, поругались два соседа» - ко Дню Пожилого человека;

- «Мама – ангел хранитель мой» - ко Дню Матери;

- «Чудеса под бой курантов» - детское новогоднее представление.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Пролетарский СДК», данное учреждение - участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 320 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 14930 человек; в 11 клубных формированиях участвуют 130 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик», «Девчата», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Развитие культуры»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 7200 человек, фактическое значение 6928 человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 0.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 9,5 процента.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры»***

В 2019 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 2 521,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2019 год предусмотрено 2 521,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Проведено 320 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 14930 человек. В 11 клубных формированиях участвует 100 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 28,9 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена 17.12.2018 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 196.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта в Пролетарском сельском поселении»;

«Развитие материальной и спортивной базы».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 5,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 5,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №29.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»***

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Пролетарского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Пролетарском сельском поселении межмуниципальных соревнований в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 196, ответственным исполнителем и участниками в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 150 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- жители сельского поселения принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях среди различных категорий населения, в том числе в комплексных традиционных многоэтапных массовых соревнованиях, таких как «Спартакиада Дона». В данном мероприятии приняло 30 человек в соревнованиях по женскому и мужскому волейболу, минифутболу, настольному теннису, шахматах, шашках и дартсу;

- проведено 5 комплексных мероприятий для всех категорий населения;

- олимпиада школьников по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

В 2019 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 129 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Пролетарская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2019 году спортсмены Пролетарского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Развитие физической культуры и спорта»***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 из которых показатели достигнуты плановых значений, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля жителей Пролетарского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 25 процентов, фактическое значение – 25,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 10,0 процентов.

Показатель 2.1. «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Пролетарском сельском поселении», плановое значение – 0,2 м2, фактическое значение – 0,2 м2.

Показатель 2.2. «Количество приобретенной спортивной экипировки и инвентаря», плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 4 единицы.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»***

В 2019 году из 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 5,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 5,4 тыс. рублей, 98,2 процента.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Пролетарском сельском поселении» подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» на 2019 год предусмотрено 5,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,4 тыс. рублей или 98,2 процента. В рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт на приобретение волейбольных мячей на сумму 5,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» была утверждена 21.12.2017 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 209.

Ответственный исполнитель – Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме – 1,0 тыс. рублей, фактических расходов не было.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 №30.

***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»***

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 151 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

В целях повышения уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- утверждены решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.05.2019 №109 «Правила благоустройства территории Пролетарского сельского поселения»;

- в 2017 году проведено общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33).

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения***

***«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»***

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2019 году было запланировано достижение трех показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1, 2.1) не достигли плановых показателей из-за недостаточности финансирования.

***Сведения о выполнении расходных обязательств Пролетарского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»***

В 2019 году из 2 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 1,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было..

Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В.