ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, , участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 425,4 | 425,4 | 6,9 | 418,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта", ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 16,7 | 16,7 | 6,9 | 9,8 освоение средств запланировано на II полугодие 2019 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Техническое состояние многоквартирных домов соответствует нормативным требованиям. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 освоение средств запланировано на II полугодие 2019 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Администрации Пролетарского сельского поселения предоставлен доступ к порталу «Информационная база ЖКХ» (лицензионный договор №Л139-19 от 04.03.2019) и ГИС ЖКХ. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Во втором полугодии 2019 года планируется заключить муниципальные контракты на лабораторное исследование питьевой воды и дезинфекцию питьевой воды и на ремонт оголовков колодцев. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 378,7 | 378,7 | - | 378,7 освоение средств запланировано на II полугодие 2019 года |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению, в том числе в 2018 году выполнены проектные и изыскательные работы по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области» | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 сходов. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие программы 1.1. | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 9. | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 813,3 | 813,3 | 356,0 | 457,3 |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения осуществляется по муниципальному контракту № 61270200916 от 14.01.2019г. Ежемесячно проводится техническое обслуживание сетей уличного освещения, согласно муниципального контракта от 09.01.2019 №7 на сумму 53,9 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 499,6 | 499,6 | 180,4 | 319,2 освоение средств запланировано на II полугодие 2019 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 149,7 тыс. рублей. Ликвидирована мусорная свалка на сумму 15,0 тыс. рублей; произведена уборка территории кладбища в х. Пролетарка на сумму 12,0 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 196,6 | 196,6 | 87,5 | 109,1 освоение средств запланировано на II полугодие 2019 года |
| 12. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 39,1 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 39,0 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 117,1 | 117,1 | 88,1 | 29,0 освоение средств запланировано на II полугодие 2019 года |
| 13. | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Уполномоченным специалистом Администрации Пролетарского сельского поселения составлено 15 протокол нарушения правил благоустройства. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие программы 2.1. | Л.В.Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства. | х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 15. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1 238,7 | 1 238,7 | 362,9 | 875,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В.Цыгулева | х | х | х | 1 238,7 | 1 238,7 | 362,9 | 875,8 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 194.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 1 238,7 тыс. рублей, в том за счет  бюджета района 378,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 362,9 тыс. рублей или 29,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 148 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 год предусмотрено муниципальной программой 425,4 тыс. рублей, По итогам 1 полугодия 2019 года фактическое освоение средств составило 6,9 тыс. рублей или 1,6%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шести основных мероприятий. В 2019 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения», 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.3 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», 1.4 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации», 1.6 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено муниципальной программой  813,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 356,0, тыс. рублей или 43,8 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 « Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно муниципального контракта,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.