ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период 1 полугодие 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | х | х | х | 56,0 | 56,0 | 4,3 | 51,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 6,2 км., ведется патрулирование территории, локализованы 4 пожарных очагов). Приобретены пожарные указатели на сумму 4,3 тыс. рублей. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 56,0 | 56,0 | 4,3 | 51,7 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2019г. |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | На территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 8 человек. На основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.01.2019 №2/2 « О социальном и экономическом участии граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами» в 2018 году 2 человека награждены почетными грамотами. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации приняли участие в 5 заседаниях КЧС, на 19 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 283 человека, вручены памятки – 246 человекам. В Администрации поселения имеются 14шт.ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, мотопомпа, прицепная емкость. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения. |  | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Установлены на водоемах поселения запрещающие знаки «Купание запрещено». | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2019г. |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.05.2019 №53 «О подготовке к купальному сезону и снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Пролетарского сельского поселения» установлены сроки купального сезона с 01.06.2019 по 01.09.2019 и отсутствие организованных мест для купания. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист первой категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | На 19 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. Установлены знаки «Купание запрещено». | х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 9. | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Ведущий специалист Бурдина Е.А (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист Бурдина Е.А (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Ведущий специалист Бурдина Е.А (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.)В. | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2019г. |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Ведущий специалист Бурдина Е.А (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.06.2019 | х | х | х | х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 67,0 | 67,0 | 4,3 | 62,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 67,0 | 67,0 | 4,3 | 62,7 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнители:

Старший инспектор ГО и ЧС и ОПБ  Ливадная Т.С.

Ведущий специалист  по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»

отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 192.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 67,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2019 года фактическое освоение средств составило 4,3 тыс. рублей или 6,4%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее – подпрограмма 3);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 146 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 56,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2019 года фактическое освоение средств составило 4,3 тыс. рублей или 7,7 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 « Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»; 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате реализации данного мероприятия оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, сотрудники администрации  приняли участие в 5 заседаниях КЧС, на 19 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проинформировано 283 человека, вручены памятки – 246 человекам.В Администрации поселения имеются 14шт. ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, мотопомпа, прицепная емкость. Проводится опашка, патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2019 года фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 « Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде»; 2.2. «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах»).

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате: на 19 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки, на водоемах установлены знаки «Купание запрещено».

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2019 года фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке  проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения « Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнители:

Старший инспектор ГО и ЧС и ОПБ – Ливадная Т.С.

Ведущий специалист  по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.