ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 1 полугодие 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Пролетарском сельском поселении» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения. | 01.01.20243 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Жители поселения обеспечены объектами массового спорта. Имеется на территории спортивные площадки, спортивный зал. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Пролетарском сельском поселении» | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Для подготовки в спортивных мероприятиях Администрация Пролетарского сельского поселения приобретает спортивный инвентарь. Закупка запланирована на 4 квартал 2024 года. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 Освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Ливадная Т.С. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | х | 30.06.2024 | х | х | х | х |
| 8. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации Богатых А.И. Старший инспектор Ливадная Т.С. | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | - |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                 А.И.Богатых

Исполнитель: Специалист 1 категории Ливадная Т.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 1 полугодие 2024 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 196.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактических расходов в 1 полугодии 2024 года не было. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта в Пролетарском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Пролетарского сельского поселения от 11.12.2023 № 139 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2024 году в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Организация спортивных мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях, в том числе «Спартакиада Дона» 2024, Кубок Главы Администрации Красносулинского района. В таких спортивных видах спорта как волейбол, футбол, шашки и шахматы, мини-футбол.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»; 2.2. «Приобретение спортивной экипировки и инвентаря для проведения спортивных мероприятий в Пролетарском сельском поселении»)

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактических расходов 1 полугодие 2024 года не было.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. Для подготовки в спортивных мероприятиях Администрацией Пролетарского сельского поселения приобретает спортивный инвентарь.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                 А.И.Богатых

Исполнитель:

Специалист 1 категории Ливадная Т.С.