**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2023 № 38

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 195, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 № 38

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 г.**

**Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №195.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 34 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2021 №745 в 2022 году в Российской Федерации объявлен Год культурного наследия народов России. Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2022 год было осуществлено с учётом данной тематики.

В 2022 году учреждения культуры приняли участие в мероприятиях, приуроченные к Году культурного наследия народов России, в том числе в:

- районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – сила России»;

- районном онлайн – конкурсе декоративно – прикладного искусства «Варежки узорные» в рамках творческого Проекта «Парад народного искусства».

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Пролетарский СДК», данное учреждение - участник и реализатором муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 322 мероприятия различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения, в том числе 35 онлайн мероприятие (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года). Количество посетителей мероприятий составило 16424 человек. В 11 культурно - досуговых формирований участвует 141 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик», «Девчата», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2022 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

На результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказало влияние недостаточное финансирование мероприятий программы в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2022 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 3 002,7 тыс. рублей. Фактические исполнение 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2022 год предусмотрено и исполнено 3 002,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Проведено 322 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры), в том числе 35 онлайн мероприятий. Количество посетителей мероприятий составило 16424 человек. В 11 клубных формированиях участвует 141 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 35,6 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателю – превышают, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 7200 человек, фактическое значение 8099 человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 15 процентов, фактическое значение 0,0 процентов.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 27,1 процент.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (**Со**= 4/5=0,8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1,0 (**СРом** = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 3002,7/3002,7 = 1,0.

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (**УРпр** = 0,8\*0,5+1\*0,3+1,0\*0,2=0,9). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2022 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Развитие культуры» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела»** | Глава Администрации – Богатых А.И.  (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК» | Глава Администрации – Богатых А.И.  (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | данное мероприятие выполнено в полном объеме. Проведено 322 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры), в том числе 35 онлайн мероприятий. Количество посетителей мероприятий составило 16424 человек. В 11 клубных формированиях участвует 141 человек | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Глава Администрации – Богатых А.И.  (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | совершенствование уровня повышения квалификации лиц, занятых в сфере культуры | в 2022 году сотрудники культурно учреждения получили различного рода образования:  - аккомпаниатор принял участие в мероприятии по повышению профессионального уровня – мастер класс «развитие большого вокального диапазона у детей»;  - художественный руководитель и заведующая структурным подразделением прошли обучение в ГБУ ДПО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» по программе повышения квалификации «Теория и методика культурно- досуговой деятельности. Инновационные формы организации»;  - директор прошла обучение по пожарной безопасности. | - |
| 4. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.*** «Обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества» | Глава Администрации – Богатых А.И. (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | приобщение населения к культурным ценностям | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»** | Глава Администрации – Богатых А.И. (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Глава Администрации – Богатых А.И.  (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста;  выявление и поддержка молодых дарований | в 2022 году учреждения культуры приняли участие в мероприятиях, приуроченные к Году культурного наследия народов России, в том числе в:  - районном фестивале национальных культур «В дружбе народов – сила России»;  - районном онлайн – конкурсе декоративно – прикладного искусства «Варежки узорные» в рамках творческого Проекта «Парад народного искусства». | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации – Богатых А.И..  (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | в учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы и кнопки вызова. |  |
| 8. | ***Контрольное событие муниципальной программы 2.1.*** «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И.  (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | проведены массовые праздники, народные гуляния, фестивали народного творчества. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**«Развитие культуры» за 2022г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная «Развитие культуры»** | всего | **3 002,7** | **3 002,7** | **3 002,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3 002,7 | 3 002,7 | 3 002,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | всего | **3 002,7** | **3 002,7** | **3 002,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3 002,7 | 3 002,7 | 3 002,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | всего | **3 002,7** | **3 002,7** | **3 002,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3 002,7 | 3 002,7 | 3 002,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»** | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1. | 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 3044 | 7200 | 8099 | повышена заинтересованность населения |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | |
| 2. | 1.1. Увеличение численности участников клубных формирований | процент | 8,5 | 15 | 0,0 | укомплектования участниками клубных формирований в соответствии с нормативом |
| 3. | 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»** | | | | | | |
| 4. | 2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | 43,5 | 10 | 27,1 | повышена заинтересованность детей клубными формированиями, привлекательность творческих мероприятий |
| 5. | 2.2.Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый) | единиц | - | - | - |  |