**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.12.2024 №159

х. Пролетарка

О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №196 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2024 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», от 25.06.2024 № 82 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 196 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.12.2024 № 159

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов.

В настоящее время Пролетарскому сельскому поселению удается сохранить положительную динамику. За последние 10 лет численность населения, занимающегося физкультурой, увеличилась почти в 2 раза.

Жители Пролетарского сельского поселения принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения. Наибольшую популярность среди жителей поселения набирают районные спартакиады. В спартакиаду включены соревнования по различным видам спорта, проявить себя в которых может каждый вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Комплекс спортивных сооружений Пролетарского сельского поселения обеспечивает возможностью заниматься физической культурой и спортом разновозрастное население, в основном на любительском уровне.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Основными приоритетами являются:

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

создание необходимых условий и возможностей для систематических занятий физкультурой детского и взрослого населения в поселении;

проведение межпоселенческих соревнований по самым популярным видам спорта;

развитие доступных для населения массовых видов спорта, с использованием простейших спортивных мест по месту жительства (настольный теннис, шашки, шахматы и т.п.)

укрепление материально-технической базы;

развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими муниципальными образованиями, средствами массовой информации, организациями;

использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением, правонарушениями;

совершенствование системы организации физической культуры, внедрение новых организационно-управленческих решений, направленных на создание эффективной системы массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ;

недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.

Исходя из приоритетов развития Пролетарского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и массовый спорт»;

комплекса процессных мероприятий «Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта в Пролетарском сельском поселении является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Основные задачи муниципальной программы:

созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения;

созданы условия повышения мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Богатых Александр Иванович, глава Администрации Пролетарского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Пролетарского сельского поселения (Богатых Александр Иванович, глава Администрации Пролетарского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 100,5 тыс. рублей:  этап I: 70,5 тыс. рублей;  этап II: 30,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации государственными программами Ростовской области |  | – |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид  показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы  «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Пролетарского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | - | Администрация Пролетарского сельского поселения | – | – |
| 1.2. | Обеспеченность населения поселения спортивными  сооружениями | МП | возрастания | м2/1 житель | ведомственный | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - | Администрация Пролетарского сельского поселения | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий  «Физическая культура и массовый спорт»  Ответственный за реализацию: Администрация Пролетарского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1. | Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Пролетарского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом;  создание условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков поселения;  повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями;  укрепление материально – технической базы объектов массового спорта | обеспеченность населения поселения спортивными  сооружениями |
| 2. Комплекс процессных мероприятий  «Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан»  Ответственный за реализацию: Администрация Пролетарского сельского поселения.  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1. | Созданы условия повышения мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни | совершенствование системы физического воспитания граждан Пролетарского сельского поселения;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий;  увеличение числа наград разного достоинства, завоеванных спортсменами Пролетарского сельского поселения на соревнованиях разного уровня | доля населения Пролетарского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения поселения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего),**  **в том числе:** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** |
| Бюджет поселения (всего), из них | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - | - |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Физическая культура и массовый спорт» (всего),**  **в том числе:** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** |
| Бюджет поселения (всего), из них | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - | - |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и массовый спорт»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Физическая культура и массовый спорт» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Татьяна Сергеевна, специалист первой категории по ФК и спорту, Ульяницкая Наталья Владимировна, ведущий специалист) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Пролетарского сельского поселения | – | муниципальная программа Пролетарского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество спортивных сооружений на территории поселения, оснащённых специализированным оборудованием для занятий спортом | возраста-ния | КПМ | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 3 | Администрация Пролетарского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2023) | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие по развитию физической культуры и спорта в Пролетарском сельском поселении» | приобретение товаров, работ и услуг | развитие и модернизация материально-технической базы физической культуры и спорта в сельском поселении;  мониторинг доступности физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий всеми желающими;  популяризация физической культуры и спорта и формирование позитивного общественного мнения о ведении здорового образа жизни | условных  единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Физическая культура и массовый спорт*»*  (всего), в том числе: | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат)  1. «Мероприятие по развитию физической культуры и спорта в Пролетарском сельском поселении»  (всего), в том числе: | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - | - |
|  | 951 1102 0740120120 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  1. «Мероприятие по развитию физической культуры и спорта в Пролетарском сельском поселении» | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 15 ноября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 ноября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25 ноября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 15 ноября 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 ноября 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25 ноября 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.  Закупка включена в план – график закупок | 10 января 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | ИКЗ в плане - графике закупок | единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |
| 1.11 | Контрольная точка 1.10.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | 15 ноября 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20 ноября 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 25 ноября 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | платежный документ | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Физкультурно-спортивная работа со всеми возрастными категориями граждан» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Татьяна Сергеевна, специалист первой категории по ФК и спорту) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Пролетарского сельского поселения | – | муниципальная программа Пролетарского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя  (2023) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия повышения мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество спортивно-массовых мероприятий (соревнований), в которых жители поселения приняли участие | возраста-ния | КПМ | единиц | - | 3 | 3 | 3 | 5 | Администрация Пролетарского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2023) | Значение результата  по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Созданы условия повышения мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий для всех групп населения» | иные мероприятия | повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;  развитие игровых видов спорта;  развитие системы выявления, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;  профилактике асоциального поведения;  привлечение детей и подростков (включая детей из многодетных и малообеспеченных семей) к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, проводимым во внеурочное время | условных  единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование органа местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Созданы условия повышения мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  1. «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий для всех групп населения» | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | - | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.  Участие спортивных команд, (отдельных участников соревнований) Пролетарского сельского поселения в спортивных мероприятий района | 30 апреля 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | положения о комплексных физкультурных мероприятиях | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.  Организованы и проведены спортивно- развлекательные мероприятия | 15 июля 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | - | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.  Участие спортивных команд, (отдельных участников соревнований) Пролетарского сельского поселения в спортивных мероприятий района | 30 апреля 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | положения о комплексных физкультурных мероприятиях | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.  Организованы и проведены спортивно- развлекательные мероприятия | 15 июля 2026 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | - | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.  Участие спортивных команд, (отдельных участников соревнований) Пролетарского сельского поселения в спортивных мероприятий района | 30 апреля 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | положения о комплексных физкультурных мероприятиях | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.  Организованы и проведены спортивно- развлекательные мероприятия | 15 июля 2027 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ливадная Т.С., специалист первой категории по ФК и спорту) | - | информационная система отсутствует |