РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.06.2025 № 65 х. Пролетарка

О внесении изменений в приложение к распоряжению

Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №155 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2024 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», от 25.06.2025 №129  «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №192 «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

- 1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №155 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                           А. И. Богатых

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.06.2025 № 65

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 15.07.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 15.08.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 20.08.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Обеспечение безопасности на воде» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 15.11.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 25.11.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 30.11.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Пропаганда противодействия терроризма и экстремизма» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 15.11.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 25.11.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная Т.С., специалист первой категории по пожарной безопасности, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 30.11.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 |