РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.06.2025 № 68 х. Пролетарка

О внесении изменений в приложение к распоряжению

Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №158

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2024 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», от 25.06.2025 №132  «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №195 «Развитие культуры», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

- 1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №158  «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                           А. И. Богатых

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.06.2025 № 68

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК») | 5 806,4 | 50,0 | 10,3 | 0,0 | 5 746,1 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК») | 5 806,4 | 50,0 | 10,3 | 0,0 | 5 746,1 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК») | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК» | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением культуры Пролетарского сельского поселения | х | 10.07.2025 10.01.2026 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК» | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. Услуга оказана, работы выполнены | х | 28.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК» | х | х | х | х | х | х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | х | 28.12.2024 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Услуга оказана, работы выполнены | х | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Ливадная А.В. директор МБУК «Пролетарский СДК | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 5 806,4 | 50,0 | 10,3 | 0,0 | 5 746,1 | 0,0 |