Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Администрация Пролетарского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 5,0 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 1 специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, согласно договора на оказание платных образовательных услуг № 006/ПК от 17.03.14 | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Пролетарского сельского поселения» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась необходимая информация | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Организация и проведение социологического исследования будет проведена во 2 полугодии 2014 года | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов Пролетарского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 70,0 | 43,9 | 43,9 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Организация и проведение социологического исследования будет проведена во 2 полугодии 2014 года. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публика-ции, размещены на официа-льном сайте Администра-ции поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И.(Глава поселения А. Н. Бойцов) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 208,0 | 126,6 | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | За 1 полугодие выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                 А. Н. Бойцов