Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.11.2013 № 119 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Пролетарском сельском поселении на 2013 - 2016 годы». Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 9 заседания, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 638,2 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 638,2 тыс. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2016 составила 1833,7 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических лиц. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2015 году 8 993,0 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 84 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период на федеральном и областном уровне до настоящего времени не принят. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» действие положений пунктов 5 и 6 статьи 170.1 (Долгосрочное бюджетное планирование) Бюджетного кодекса Российской Федерации по представлению и утверждению проекта бюджетного прогноза приостановлено до 1 января 2016 года | X | после разработки аналогичного порядка на федеральном, областном и районном уровне | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | X | X | X | 3 765,0 | 3 765,0 | 3 750,2 | 1 013,2 | 14,8 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Разработано 12 нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Резервный фонд Администрации Пролетарского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2015 год | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 728,8 | 3 728,8 | 3 714,0 | 977,0 | 14,8 тыс. рублей; Экономия по услугам связи в связи с применением нового тарифного плана, замена ламп на энергосберегающие отсутствие акта выполненных работ по транспортным услугам, экономия по канцтоварам ,уменьшение ставки на транспортный налог |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | - |
| 10 | Мероприятие 2.4.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на сумму 18,1 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | - |
| 11 | Мероприятие 2.4.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения на сумму 18,1 тыс. рублей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | - |
| 12 | Мероприятие 2.4.3. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Красносулинского района" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» в 2015 году не заключалось | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.02.2015 № 28 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 № 75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 76 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 72 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Проект решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» внесен в Собрание депутатов 30 ноября 2015 года | X | 30.11.2015 | X | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 9 525,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 18 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 19 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 765,0 | 3 765,0 | 3 750,2 | 1 013,2 | 14,8 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | X | X | X | 3 765,0 | 3 765,0 | 3 750,2 | 1 013,2 | 14,8 тыс. рублей |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                       Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 106.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3 765,0,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 3 750,2 тыс. рублей или 99,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 № 145 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 3 765,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. По итогам 2015 года заключено 66 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 013,2 тыс. рублей и 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на сумму 36,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 750,2 тыс. рублей или 99,6%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проект решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» внесен в Собрание депутатов 30 ноября 2015 года.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2015 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.