Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 31,2 | 31,2 | 28,6 | 2,6 | 2,6 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 31,2 | 31,2 | 28,6 | 2,6 | 2,6 тыс. руб. расходы произведены в соответствии с суммой заключенных договоров |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 3ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Заключен договор на обслуживание противопожарной сигнализации №62 от 12.01.2015 на сумму 12,0 тыс.руб. Произведена заправка и ремонт огнетушителей по договорам №239 от 12.11.15 на сумму 8,2 и №283 от 18.12.15 на сумму 0,5. По договорам №53 от 28.09.15 и № 58 от 02.10.2015 произведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах на сумму 7,9 т.руб. |  | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 90,2 | 90,2 | 85,2 | 85,2 | 5 тыс. руб. |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,5 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 5 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Заключены договора №6от 30.03.2015, №5 от 30.03.2015, №28 от 14.09.2015 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,5 тыс. рублей. Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 83,7 тыс. рублей. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 14,0 | 14,0 | - | - | 14 тыс. руб. |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14,0 | 14,0 | - | - | 14 тыс. руб. в связи с отсутствие потребности в проведении мероприятия |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | На 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 135,4 | 135,4 | 113,8 | 113,8 | 21,6 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И.. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | X | X | X | 135,4 | 135,4 | 113,8 | 113,8 | 21,6 тыс. руб. |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист 1 категории по ГО и ЧС и ОПБ – Ливадная Т.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 102.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 135,4 тыс. руб. В 2015 году заключено 8 договоров на сумму 30,1 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 83,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 113,8 тыс. рублей или 84%.       Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 № 147 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 31,2 тыс. рублей. В 2015 году заключен 5 договоров на сумму 28,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 28,6 тыс. рублей или 91,7 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате оформлен  стенд по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, проведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах на территории поселения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 90,2 тыс. рублей. В 2015 году заключено 3 договора на сумму 1,5 тыс. рублей и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 83,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 85,2 тыс. рублей или 94,5 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате обучены 6 должностных лица по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, приобретены средства индивидуальной защиты, громкоговоритель,  межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 14,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С..