Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления планируется обучение на курсах повышения квалификации одного специалиста | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Оптимизация штатной численности» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается необходимая информация | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Научно-исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Организация и проведение социологического исследования за 6 месяцев 2015 года | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Официальная публикация нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие публикации, информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), договора №2 от 22.01.2015, №3 от 29.01.2015, №6 от 05.03.2015, №12 от 02.04.2015, №11 от 09.04.2015, №15 от 23.04.2015, №16 от 30.04.2015, №14 от 30.04.2015, №21 от 11.06.2015. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 72,0 | 18,7 | 18,7 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | На официальном сайте Администрации поселения размещались нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, договор №1 от 29.01.2015, информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 12,0 | 6,0 | 24,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Бурдина Е. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публика-ции, размещены на официа-льном сайте Администра-ции поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 18,0 | 9,0 | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | За 6 месяцев 2015 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в сумме 9,0 тыс. руб. | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Начальник сектора экономики и финансов                                                                                           Т. И. Воеводина