Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <2> |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | X |  | X |  | X |  | 3,6 |  | 3,6 |  | - |  |  | - |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Для привлечения большего количества жителей на спортивные мероприятия были проведены соревнования по: футболу – 4 матча, по волейболу – 5 игр. | 01.01.2015 |  | 30.09.2015 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 | - |  |  | - |  |
| 3. |  | Контрольное событие программы 1.1. | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Школьные команды Пролетарского сельского поселения участвуют в районных соревнованиях без финансирования. Занятия спортом проводятся регулярно. | X |  | 30.09.2015 |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |
| 4. |  | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | X | X |  | X |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  | - |  |  | - |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым инвентарем» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Для жителей поселения обеспечен свободный доступ к спортивным тренажерам и спортинвентарю. | 01.01.2015 |  | 30.09.2015 |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | - |  |  | - |  |
| 6. |  | Контрольное событие программы 2.1. | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X |  | 30.09.2015 |  |  | X |  |  | X | X |  |  | X |  |
| 7. |  | Итого по муниципальной программе |  | X | X |  | X |  |  | 7,6 |  |  | 7,6 | - |  |  | - |  |

Глава Пролетарского сельского поселения                                          А. Н. Бойцов