Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) |  |  | X | X | X | 537,8 |  | 537,8 | 308,5 | 75,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ЦБ ПСП)» | Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) |  | За 9 месяцев 2015 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 699 человек. Фактический объем предоставленных услуг – 12002 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 537,8 |  | 537,8 | 308,5 | 75,1 |
| 3. | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т. А.(Глава поселения А. Н. Бойцов) |  | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии |  | X | 30.09.2015 | X |  | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «ПСДК» Костенко В. Н. (Глава поселения А. Н. Бойцов) |  | X |  | X | X |  | 1406,4 | 1406,4 | 903,6 | 335,0 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ПС ДК)» |  | Директор МБУК «ПСДК» Костенко В. Н. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Проведено 230 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество посетителей мероприятий составило 18133 человек. В 10 клубных формированиях участвуют 91 человек. |  | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1406,4 |  | 1406,4 | 903,6 | 335,0 |
| 6. | Контрольное событие программы 2.1. |  | Директор МБУК «ПСДК» Костенко В. Н. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества |  | X | 30.09.2015 | X |  | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | X | X | 1944,2 |  | 1944,2 | 1212,1 | 410,1 |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                              А. Н. Бойцов