Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | - реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения; мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3,6 | 0,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие: организация спортивных мероприятий | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Школьные команды Пролетарского сельского поселения участвовали в районных соревнованиях без финансирования | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | - реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения; мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Оборудование объектов массового спорта необходимым инвентарем» | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | содействие в материально-техническом обеспечении; обеспечение экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров спортивных мероприятий без финансирования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие: укрепление материально-технической базы объектов массового спорта | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | -совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; -вовлечение населения 46 чел. в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; -развитие материальной и спортивной базы (оборудование спортинвентарем спортивных площадок, приобретение наградной атрибутики). | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Иванкова А. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                              А. Н. Бойцов