Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | X | X | X | 9,8 | 9,8 | 6,1 | 6,1 | 3,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 9,8 | 9,8 | 6,1 | 6,1 | 3,7 наградные материалы не приобретались |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. Заключен договор на транспортные услуги для доставки участников на районные соревнования №13 от 12.02.2016 г. на сумму 6,1 тыс.руб. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | X | X | X | 4,0 | 4,0 | - | - | 4,0 Освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2016 года |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 13,8 | 13,8 | 6,1 | - | 7,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | X | X | X | 13,8 | 13,8 | 6,1 | - | 7,7 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                 Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С.