Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.11.2013 № 119 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Пролетарском сельском поселении на 2013 - 2016 годы». Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района по доходам за I полугодие 2016 года выполнен на 39,6% к плановым назначениям на 2016 год, при плане 9737,6 тыс. рублей поступило 3859,1 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения составили 3710,3 тыс. рублей и исполнены к годовому плану на 39,3 %.. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета увеличены на 178,8 тыс. рублей. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 5 заседаний, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 56,8 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 56,8 тыс. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.07.2016 составила 1833,7 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических лиц. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 9418,2 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 93,8 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Срок исполнения контрольного мероприятия не наступил. Проект бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период будет представлен в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения – до 15.11.2016 | X | 30.06.2016 | X | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | X | X | X | 3 963,7 | 3 769,4 | 1 614,2 | 347,3 | 2 349,5 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Разработано 6 нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Резервный фонд Администрации Пролетарского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 3 924,2 | 3 729,9 | 1 594,6 | 307,8 | 2 329,6 освоение средств запланировано на второе полугодие 2016 года. |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 39,5 | 39,5 | 19,6 | 39,5 | 19,9 освоение денежных средств запланировано в течение 2016 года |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.03.2016 № 58 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 № 126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 76 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 72 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» Кассовое исполнение расходов бюджета района за I полугодие 2016 года составило 4729,52 тыс. рублей или 47,1% к годовым плановым назначениям. | 01.01.2016 | 30.06.2016 |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | X | X | X | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 9439,8 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.06.2016 | X | X | X | X |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3 963,7 | 3 769,4 | 1 614,2 | 347,3 | 2 349,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | X | X | X | 3 963,7 | 3 769,4 | 1 614,2 | 347,3 | 2 349,5 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                       Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.