Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, , участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 16 851,3 | 16 851,3 | 5,0 | 16 846,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 12,1 | 12,1 | 5,0 | 7,1 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет проведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 14,0 | 14,0 | - | 14,0 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Заключен муниципальный контракт 47 от 19.06.2018. на услуги по регулярной очистке системы канализации (прочистка канализационной сети, колодцев) в х. Малая Гнилуша на сумму 83,5 тыс. рублей | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 111,0 | 111,0 | - | 111,0 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 28 сходов. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | В результате проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт №19 от 29.03.2018 на выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области» | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 16 714,2 | 16 714,2 | - | 16 714,2 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1. | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | х | 30.06.2018 | х | х | х |  |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 897,3 | 897,3 | 499,7 | 397,6 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по муниципальному контракту № 61270200712 от 16.01.2018г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно муниципального контракта от 17.01.2018 №4 на сумму 52,4 тыс. рублей. Произведена замена электросчетчиков на сумму 6,0 тыс. рублей | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 470,4 | 470,4 | 231,6 | 238,8 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 112,3 тыс. рублей. Произведен спил аварийных деревьев, на сумму 32,2 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 227,3 | 227,3 | 92,3 | 135,0 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Для реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт на противоклещевую обработку мест общего пользования № 24 от 12.04.2018 на сумму 38,4 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 11,3 тыс. рублей. Приобретены строительные материалы для ремонта моста в х. Пролетарка на сумму 86,6 тыс. рублей. На основании муниципального контракта проведены работы по ремонту моста в х. Пролетарка на сумму 46,8 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 199,6 | 199,6 | 175,8 | 23,8 освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, содержание установленных детских площадок в поселении | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | - | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства | х | 30.06.2018 | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 17 748,6 | 17 748,6 | 504,7 | 17 243,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | х | х | х | 17 748,6 | 17 748,6 | 504,7 | 17 243,9 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 17 748,6 тыс. рублей, в том за счет  областного бюджета – 15 460,6 тыс. рублей, бюджета района 111,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 504,7 тыс. рублей или 2,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 158 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 16 851,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 15 460,6 тыс. рублей, бюджета района -  111,0 тыс. рублей . По итогам 1 полугодия 2018 года фактическое освоение средств составило 5,0 тыс. рублей или 0,03%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шесть основных мероприятий. В 2018 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов», 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства», 1,3«Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка», 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 897,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 499,7, тыс. рублей или 55,78 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены шесть основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания», 2.5«Информирование населения по вопросам благоустройства», 2.6 «Прочее благоустройство»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно муниципального контракта,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.