РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015 	                                                       № 34/1                                          х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 31.03.2015 № 34/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №103.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Пролетарского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и  организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течении 2014 года были проведены литературные и поэтические  вечера.

С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельским домом культуры проведено 378 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, Пасхи, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хутора, к 77-ю образования Ростовской области, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие библиотечного дела» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее подпрограмма 2);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 и 2 было предусмотрено по 1 основному мероприятию.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.10.2013 № 40.

По подпрограмме 1:

-  мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ЦБ ПСП)» выполнено в полном объеме;

По подпрограмме 2:

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ПС ДК)» выполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в 2014 году не предусмотрены.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 2083,8 тыс. руб., израсходовано 2057,1 тыс. руб. (98,7 %), что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 632,0 тыс. руб., при плане – 639,0 тыс. руб. (98,9 %).

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» план составляет 1444,8 тыс. руб., израсходовано 1425,1 тыс. руб. (98,7 %), что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 3 показателей (индикаторов).

По 2 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение показателя «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий». При плановом значении 5,0, фактическое исполнение составило 4,0, в связи с сокращением числа жителей поселения.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение 2 показателей (индикаторов):

- «Количество посещений библиотек» при плане 11,1, фактически исполнено 0,8 в связи с сокращением числа жителей поселения;

-  «Количество выданных документов из фонда  библиотеки» при плане 20,9, исполнение составило 13,5 в связи с не проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтению.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», согласно:

1. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.02.2014 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 №40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 68,5тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 200,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

2. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.03.2014 № 42/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.02.2014 № 44 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 357,7 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

3. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.05.2014 № 79 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры». Причина изменений – приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения.

4. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2014 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры». Причины изменений:

- корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

5. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.11.2014 № 68 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 100,5 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- увеличение бюджетных ассигнований на 100,5 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

6. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 №77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 32,0 тыс. руб. на мероприятия по развитию библиотечного дела;

- увеличение бюджетных ассигнований на 32,0 тыс. руб. на развитие культурно-досуговой деятельности.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а так же проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов влияющих на показатели эффективности программы.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в 2014 году было направлено 2057,1 тыс. руб., что на 1,3 % меньше запланированного объема бюджетных ассигнований, в связи с небольшой экономией по отдельным статьям. Информация об исполнении муниципальных заданий отражена в таблице № 4 к настоящему отчету.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2014 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлялась по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» рассчитывался по формуле:

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

КЦИ1 = 72/72 = 1,0

КЦИ2 = 0,8/11,1 = 0,1

КЦИ3 = 64,9/64,9 = 1,0

КЦИ1.2 = 13,5/20,9 = 0,6

КЦИ2.1 = 4,0/5,0 = 0,8

КЦИi= (1+0,1+1+0,6+0,8)/5=0,7

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», рассчитывался по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия муниципальной программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

КБЗ1.1 = 632,0/639,0 = 1,0

КБЗ2.1 = 1216,1/1235,3 = 1,0

КБЗ2.2 = 209,0/209,5 = 1,0

КБЗi= (1,0+1,0+1,0)/3= 1,0

План реализации Программы выполнен на 100,0 %.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено:

- степень достижения целевых показателей Программы составила- 100%;

- степень соответствия запланированному уровню затрат составила- 100%.

Ожидаемые результаты в целом достигнуты.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 №150 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 72 | 72 | 72 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 11,1 | 11,1 | 0,8 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 20,9 | 20,9 | 13,5 | показатель не выполнен , в связи с не проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтению. |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 64,9 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 5,0 | 5,0 | 4,0 | в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 56,1 | 64,9 | 64,9 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ЦБ ПСП)» | Директор МБУК ЦБ ПСП Зиннер Т. А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | количество посещений библиотек составило 0,8 тыс. чел.; было выдано 15,1 тыс. экземпляров документов; количество посещений библиотек на 1000 человек составило 72 ед.; жителям обеспечен доступ населения к библиотечному фонду, в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. | недостаточность финансирования; сокращение числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ПС ДК)» | Директор МБУК ПС ДК Костенко В. Н. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 378 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 21242 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | недостаточность финансирования; сокращение числа жителей поселения |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2083,8 | 2057,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2083,8 | 2057,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 639,0 | 632,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 639,0 | 632,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ЦБ ПСП)» | всего | 639,0 | 632,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 639,0 | 632,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1444,8 | 1425,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1444,8 | 1425,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ПС ДК)» | всего | 1444,8 | 1425,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1444,8 | 1425,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2015** |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| МБУК ЦБ ПСП (библиотечное обслуживание населения) | - |  | 27000 | 840,0 |  | 15028 |  | 639,0 |  | Уменьшение на 201,0 тыс. руб. в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения |  | 15028 | 632,0 |  | - |  |  |  |  |
| МБУК ПС ДК (1)обеспечение досуга населения, проведение различных по форме и тематике мероприятий, 2) обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства ) | - |  | 417 | 1624,4 |  | 378 |  | 1235,3 |  | Уменьшение на 389,1 тыс. руб. в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения |  | 378 | 1216,1 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 245,6 |  | 11 |  | 209,5 |  |  |  | 11 | 209,0 |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |