РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 	                                                       № 70                                          х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                 Т.И.Воеводина

Приложение к постановлению

Администрации Пролетарского

сельского поселения

от 18.03.2016 № 70

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2015 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №103.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Пролетарского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и  организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течении 2015 года были проведены литературные и поэтические  вечера.

С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельским домом культуры проведено 208 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, Дня защитника Отечества, 8 марта, Пасхи, 1 мая, Дня Победы, День защиты детей, День семьи, День работников культуры, День хутора,  День знаний, День учителя, День пожилого человека, День народного единства, День матери, День неизвестного солдата, День героев Отечества.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлики», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие библиотечного дела» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее подпрограмма 2);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 и 2 было предусмотрено по 1 основному мероприятию.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии  с утвержденным планом реализации на 2015 год.

По подпрограмме 1:

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» исполнено на 99,8%. На базе ЦБ «ПСП» создан библиотечный информационный центр. Ведется работа по увеличению количества новых интернет-проектов и увеличению количества посещения библиотек.

По подпрограмме 2:

- мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» исполнено на 99,8%. Ведется работа по повышению интереса жителей к мероприятиям, проводимыми учреждениями культуры.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году отражено в таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Пролетарского сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 1 989,2 тыс. руб., израсходовано 1 987,1 тыс. руб. (99,9 %).

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 536,9 тыс. руб., при плане – 537,8 тыс. руб. (99,8 %).

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» план составляет 1 451,4 тыс. руб., израсходовано 1 450,1 тыс. руб. (99,9 %), что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» отражены в таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение шести показателей (индикаторов).

По двум показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Фактический показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» равен 60% при плановом 73,7% в связи с отсутствием финансирования заработная плата работникам культуры доведена  до 15,5 тыс.руб.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей (индикаторов).

Показатель Количество посещений библиотек» при плане 11,1 тыс.чел., фактически исполнено 8,0 тыс.чел. в связи с сокращением числа жителей поселения;

Показатель «Количество выданных документов из фонда  библиотеки» при плане 27 тыс.экз., исполнение составило 15,1 тыс.экз. в связи с не проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтению, сокращением числа жителей поселения.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя (индикатора).

Не достигнуто плановое значение показателя «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий». При плановом значении 5,3, фактическое исполнение составило 5,0, в связи с сокращением числа жителей поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 настоящего отчета.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» внесено ответственным исполнителем четыре изменения.

1. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.02.2015 № 16 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103» в соответствие с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.07.2015 № 97 «О внесении изменений к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103». Причина изменений – в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

3. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 181 «О внесении изменений в приложение №1  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в соответствие с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 15 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» внесены изменения в части, касающейся исполнения постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2015 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году отражена в таблице 5.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы  в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,8;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0,7;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0,9;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году отражена в таблице 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 14 утвержден новый план реализации на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | - | 24 | 24 | - |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 72 | 72 | 72 |  |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | 64,9 | 73,7 | 60,0 | согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры должна составлять 19,5 тыс.руб. Фактически заработная плата доведена до 15,5 тыс.руб. в связи с ограниченным финансированием |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 0,8 | 11,1 | 8,0 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 5. | 1.2.Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 13,5 | 27 | 15,1 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 4,0 | 5,3 | 5,0 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |

- Таблица 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» - Зиннер Т.А. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | количество посещений библиотек составило 8,0 тыс. чел.; было выдано 15,1 тыс. экземпляров документов; количество посещений библиотек на 1000 человек составило 79 ед.; жителям обеспечен доступ населения к библиотечному фонду, в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. | сокращение числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» - Костенко В.Н. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 208 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 2263 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | сокращение числа жителей поселения |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 1 989,2 | 1 987,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 989,2 | 1 987,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие библиотечного дела» | всего | 537,8 | 536,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 537,8 | 536,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | всего | 537,8 | 536,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 537,8 | 536,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1 451,4 | 1 450,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 451,4 | 1 450,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | всего | 1 451,4 | 1 450,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 451,4 | 1 450,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015* |  | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  |  |  | Причины корректировок |  | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2016** |  |  |  |  |
|  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) |  | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБ ПСП» (библиотечное обслуживание населения) | - |  | 13 000 | 537,8 | 13 000 |  | 537,8 |  |  |  | 15 129 | 536,9 |  | - |  |  |  |  |
| МБУК «Пролетарский СДК» 1)обеспечение досуга населения, проведение различных по форме и тематике мероприятий, 2) обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства) | - - |  | 300 | 1 260,8 | 300 |  | 1 305,8 |  | Увеличение на 45,0 тыс. руб. на заработную плату с начислениями |  | 208 | 1 304,6 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 145,6 | 11 |  | 145,6 |  |  |  | 10 | 145,6 |  | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  | 1 944,2 |  |  | 1 989,2 |  |  |  |  | 1 987,1 |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | +45,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на повышение заработной платы | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 181 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» |
| ВСЕГО: | +45,0 |  |  |