РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 	                                                       № 71                                            х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                 Т.И.Воеводина

Приложение к постановлению

Администрации Пролетарского

сельского поселения

от 18.03.2016  № 71

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 105.

Целью данной программы является:

привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Пролетарского сельского поселения, пропаганда здорового образа;

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Пролетарского сельского поселения регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Пролетарском сельском поселении на высоком организационном уровне межпоселенческих соревнований для различных групп и категорий населения.

Задачи программы:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

развитие школьного спорта на базе образовательных учреждений;

улучшение материальной и спортивной базы поселения.

Ежегодно сельское поселение принимает участие в более 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

Спартакиада «Здоровье» (3 этапа) по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

Спартакиада муниципальных служащих по 6 видам спорта с участием более 20 человек на всех этапах.

Олимпиада школьников по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах.

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

В 2015 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 129 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБУК «Пролетарская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2015 году спортсмены Пролетарского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2015 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности»

Данное мероприятие было исполнено в полном объеме: проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, спортсмены сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу. Финансирование по данному мероприятию не осуществлялось

Основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы в Пролетарском сельском поселении»

Мероприятие было исполнено в полном объеме, учебные учреждения оснащены спортивными снарядами и инвентарем, которые являются доступным средством оздоровления населения и обеспечивают право граждан на равный доступ к спортивным объектам.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторами, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточность финансирования и потребность в повышении качества материально-технического обеспечения.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 7,6 тыс. руб., фактических расходов не было.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» отражены в таблице 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2015 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы, которые  были достигнуты в процессе реализации.

Фактический и плановый  показатели «Доля граждан Пролетарского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» составили 30,0 %.

Показатель «Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Пролетарском сельском поселении» равен 0,2 м2/1жителя.

Показатель «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» составил 40%

Показатель «Доступность объектов массового спорта для жителей Пролетарского сельского поселения» равен 0,2 м2/1жителя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» внесено ответственным исполнителем два изменения.

1. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.07.2015 № 98 «О внесении изменений к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 105». Причина изменений – в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

2. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 17 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» внесены изменения в части, касающейся исполнения постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2015 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы  в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактических расходов по итогам 2015 года.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического показателя по итогам 2015 года.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году не было.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 15 утвержден новый план реализации на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Пролетарского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 27 | 30 | 30 | хорошо организованная работа по развитию физической культуре и спорту в поселении |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Пролетарском сельском поселении | м2/1жителя | - | 0,2 | 0,2 | спортивные объекты находятся в удовлетворительном состоянии |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 40 | 40 | улучшение качества проведения спортивно-массовой работы среди учащихся |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Доступность объектов массового спорта для жителей Пролетарского сельского поселения | м2/1жителя | - | 0,2 | 0,2 | обеспечен доступ населения к спортивным сооружениям |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 Основное мероприятие «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту - Иванкова А.С. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов Пролетарского сельского поселения на районных соревнованиях, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Пролетарского сельского поселения. | увеличение доли населения, регулярно занимающихся физкультурой и спортом | наградные материалы не приобретались, межпоселенческие и районные соревнования на территории Пролетарского сельского поселения не проводились. |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1 Основное мероприятие: «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту - Иванкова А.С. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | жители поселения обеспечены спортивным залом, имеются спортивные площади, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | спортивный инвентарь в 2015 году не приобретался |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 7,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 7,6 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 3,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 3,6 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация спортивных мероприятий» | всего | 3,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 3,6 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 4,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 4,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | 4,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 4,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |