РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 	                                                       № 54                                           х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                 Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.03.2017  № 54

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития массовой физической культуры и спорта; совершенствования системы физического воспитания населения; развития инфраструктуры физической культуры и спорта, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 105.

Ежегодно сельское поселение принимает участие в более 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

- спартакиада «Здоровье» (3 этапа) по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

- «Спартакиада Дона» муниципальных служащих по 6 видам спорта с участием более 20 человек на всех этапах;

- олимпиада школьников по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

В 2016 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 129 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБОУ «Пролетарская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2016 году спортсмены Пролетарского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2016 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

По подпрограмме 1 запланирована реализация одного основного мероприятия «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности». Данное мероприятие исполнено в полном объеме: проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, спортсмены сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

По подпрограмме 2 «Развитие материальной и спортивной базы» основное мероприятие 2.1. «Развитие материальной и спортивной базы в Пролетарском сельском поселении» выполнено в полном объеме.

Мероприятие было исполнено в полном объеме, учебные учреждения оснащены спортивными снарядами и инвентарем, которые являются доступным средством оздоровления населения и обеспечивают право граждан на равный доступ к спортивным объектам.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 15 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Спортивные команды принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. Заключен договор на транспортные услуги для доставки участников на районные соревнования на сумму 6,1 тыс. рублей. Приобретены наградные материалы на сумму 1,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. Приобретены спортивные футболки для участия в спортивных мероприятиях на сумму 4,0 тыс. рублей.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

На реализацию муниципальной программой в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,1 тыс. рублей или 99,1 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» при плане 7,2 тыс. рублей израсходовано 7,1 тыс. рублей или 98,6 процента.

Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» выполнена на 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2016 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

2 показателя муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» достигли плановых значений;

1 показатель подпрограммы 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» муниципальной программы достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» внесено ответственным исполнителем два изменения.

1.В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 17 «О внесении изменений в приложение№ 1  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

2. В связи с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.03.2016 №134 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.04.2016 № 82 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», предусматривающее следующие изменения:

увеличение бюджетных ассигнований на 6,2 тыс. рублей на транспортные расходы.

3. В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 17.11.2016 №13 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2016 № 235 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 105 «Развитие физической культуры и спорта», предусматривающее уменьшение бюджетных ассигнований на 2,6 тыс. рублей на информационно – консультационные услуги Парус.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели, достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (Эо= 4/4=1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 2/2 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 2/2=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 11,1/11,2 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01 (Эис = 1,0/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=1,0). Таким образом, можно сделать вывод о высоком  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Муниципальной программой меры регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов не предусмотрены.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 135 утвержден новый план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 Основное мероприятие «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту - Иванкова А.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение конкурентоспособности спортсменов Пролетарского сельского поселения на районных соревнованиях, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Пролетарского сельского поселения. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2.1 Основное мероприятие: «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту - Иванкова А.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | жители поселения обеспечены спортивным залом, имеются спортивные площади, спортивные сооружения. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 11,2 | 11,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 11,2 | 11,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 7,2 | 7,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7,2 | 7,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивных мероприятий» | всего | 7,2 | 7,1 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7,2 | 7,1 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 4,0 | 4,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | всего | 4,0 | 4,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей Пролетарского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 30 | 32 | 32 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными залами и площадками, спортивными сооружениями в Пролетарском сельском поселении | м2/1жителя | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 40 | 50 | 50 | -0,0 годие №2в спортивных меропричятияхация 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Доступность объектов массового спорта для жителей Пролетарского сельского поселения | м2/1жителя | - | 0,2 | 0,2 | - |

-------------------------------

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | х | х | х | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 0,1 согласно выставленных счетов |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. Заключен договор на транспортные услуги для доставки участников на районные соревнования №13 от 12.02.2016 г. на сумму 6,1 тыс. рублей. Приобретены наградные материалы на сумму 1,0 тыс. рублей. | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | х | х | х | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. Приобретены спортивные футболки на сумму 4,0 тыс. рублей. | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 0,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | х | х | х | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 0,1 |