**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.03.2021 № 24

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 195, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.03.2021 № 24

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 г.**

**Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №195.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2019 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Для учреждений культуры Пролетарского сельского поселения 2020 год прошел под Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2020 год было осуществлено с учётом данной проблематики.

Реализация муниципальной программы в 2020 году была осложнена распространением новой короновирусной инфекции COVID-19. Основная часть мероприятий прошла в онлайн-режиме.

В 2020 году учреждениями культуры проведены патриотические мероприятия (в онлайн – режиме), приуроченные к году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы, такие как:

- районная патриотическая вокальная акция «День Победы»;

- районный открытый патриотический фотоконкурс, конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы»;

- районная патриотическая акция «Стихи Великой Победы»;

- районная патриотическая акция «Свеча Памяти»;

- районная патриотическая акция «Любимые песни Победы Катюша»;

- районная патриотическая акция «Любимые песни Победы Смуглянка»;

- возложение цветов к Мемориалу Победы.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Пролетарский СДК», данное учреждение - участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 264 мероприятия различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения, в том числе 96 онлайн мероприятие (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); с 1 апреля 2020 года культурно – массовые мероприятия проводятся в онлайн режиме в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-2019). Количество посетителей мероприятий составило 5225 человек. Количество просмотров онлайн мероприятий составило 74311. В 11 культурно - досуговых формирований участвует 130 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик», «Девчата», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2020 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 4 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

На результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказало влияние недостаточное финансирование мероприятий программы в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2020 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2019 № 125 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2 707,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 173,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2 707,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 172,9 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» подпрограммы 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2020 год предусмотрено 2 707,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 173,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 2 707,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 172,9 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме. Проведено 264 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера, викторины, выставки, смотры), в том числе 96 онлайн мероприятий. Количество посетителей мероприятий составило 5225 человек. Количество просмотров онлайн мероприятий составило 74311. В 11 клубных формированиях участвует 130 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 28,7 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2020 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю – превышают, по 1 показателю отсутствуют значения, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения», плановое значение 7200 человек, фактическое значение 2426,8 человек.

Показатель 1.1. «Увеличение численности участников клубных формирований», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 0.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей», плановое значение 10 процентов, фактическое значение 22,5 процента.

Показатель 2.2. «Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый)», значение отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6 (**Со**= 3/5=0,6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1,0 (**СРом** = 4/4 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 2 707,8/2 707,9 = 1,0.

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1/1=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8 (**УРпр** = 0,6\*0,5+1\*0,3+1,0\*0,2=0,8). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Развитие культуры» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела»** | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК» | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 31 декабря2020 г. | 1 января2020 г. | 31 декабря2020 г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 264 мероприятия различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения, в том числе 96 онлайн мероприятие (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); с 1 апреля 2020 года культурно – массовые мероприятия проводятся в онлайн режиме в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-2019). Количество посетителей мероприятий составило 5225 человек. Количество просмотров онлайн мероприятий составило 74311. В 11 культурно - досуговых формирований участвует 130 человек | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 31 декабря2020 г. | 1 января2020 г. | 31 декабря2020 г. | совершенствование уровня повышения квалификации лиц, занятых в сфере культуры | за 2020 год дополнительное профессиональное образование сотрудники МБУК «Пролетарский СДК» не получали. | - |
| 4. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.*** «Обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества» | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 31 декабря2020 г. | 1 января2020 г. | 31 декабря2020 г. | приобщение населения к культурным ценностям  | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»** | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 31 декабря2020 г. | 1 января2020 г. | 31 декабря2020 г. | обеспечение праздничной программы для людей разного возраста;выявление и поддержка молодых дарований | за 2020 год учреждениями культуры проведены патриотические мероприятия (в онлайн – режиме), приуроченные к году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы, такие как:- районная патриотическая вокальная акция «День Победы»;- районный открытый патриотический фотоконкурс, конкурс изобразительного искусства «Храним в сердцах огонь Победы»;- районная патриотическая акция «Стихи Великой Победы»;- районная патриотическая акция «Свеча Памяти»;- районная патриотическая акция «Любимые песни Победы Катюша»;- районная патриотическая акция «Любимые песни Победы Смуглянка»;- возложение цветов к Мемориалу Победы. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 31 декабря2020 г. | 1 января2020 г. | 31 декабря2020 г. | увеличение количества жителей (инвалидов и других маломобильных групп населения), посещающих культурные мероприятия | в учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы и кнопки вызова.  |  |
| 8. | ***Контрольное событие муниципальной программы 2.1.*** «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И.(Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В.) | 31 декабря2020 г. | 1 января2020 г. | 31 декабря2020 г. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | проведены массовые праздники, народные гуляния, фестивали народного творчества. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**«Развитие культуры» за 2020г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная«Развитие культуры»** | всего  | **2 707,9** | **2 707,9** | **2 707,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 173,0 | 173,0 | 172,9 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 534,9 | 2 534,9 | 2 534,9 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | всего  | **2 707,9** | **2 707,9** | **2 707,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 173,0 | 173,0 | 172,9 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 534,9 | 2 534,9 | 2 534,9 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | всего  | **2 707,9** | **2 707,9** | **2 707,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | 173,0 | 173,0 | 172,9 |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 2 534,9 | 2 534,9 | 2 534,9 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»** | всего  | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2020 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры»**  |
| 1. | 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 6928 | 7200 | 2 426,8 | сокращение посещений культурно – досуговых мероприятий связано с распространением короновирусной инфекции (COVID-2019)  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»**  |
| 2. | 1.1. Увеличение численности участников клубных формирований | процент | 0 | 10 | 0 | не возможность увеличения численности участников клубных формирований в 2020 году, в связи с распространением короновирусной инфекции (COVID-2019)  |
| 3. | 1.2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»**  |
| 4. | 2.1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процент | 10 | 10 | 42,8 | повышена заинтересованность детей клубными формированиями, привлекательность творческих мероприятий |
| 5. | 2.2.Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» (образцовый) | единиц | - | - | - |  |