проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____.2019 	                                                       № ____                                       х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от ______.2019 № ___

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- на  сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах,  безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина)

- Глава Администрации и специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения в Администрации Пролетарского сельского поселения   имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в четырех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 156 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 15 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, мотопомпа, 1 пожарный рукав), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 16 заседаний КЧС и ОПБ, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение. Локализовано 15 пожарных очагов. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 9 человек.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме. Ежеквартально проведены учения по оповещению и информированию населения о порядке действия по сигналу «Внимание всем». Проведено командно - штабное учение по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС субъекта при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных весенним паводком» и комплексная тренировка с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На основании распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения проведено специальное учение по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Пролетарского сельского поселения. Выполнен комплекс мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуация. Для оповещения населения об угрозе ЧС Администрация Пролетарского сельского поселения оснащена 4 ручными сиренами.

В 2018 году в связи с оптимизацией расходов финансирование основного мероприятия 2.2 не осуществлялось.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: познавательная программа «Толерантность: искусство жить вместе»; литературная программа «Пусть всегда будет мир»; акция «Дань памяти жертвам Беслана».

- основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 48 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Пролетарского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 6 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 4 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы являются:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

- нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

- невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности;

- минимизация ущерба от пожаров следствие профилактической работы (патрулирования) и своевременная локализация пожарных очагов добровольной пожарной дружиной.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2018 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 55,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 54,6 тыс. рублей или 98,0 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 1,1 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2018 год предусмотрено 53,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 53,6 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены 7 ранцевых огнетушителей на сумму 26,8 тыс. рублей, мотопомпа на сумму 26,8 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» на 2018 год финансирование не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» на 2018 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей, фактических расходов не было. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены 7 ранцевых огнетушителей на сумму 26,8 тыс. рублей, мотопомпа на сумму 26,8 тыс. рублей. Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2018 год предусмотрено и фактически освоено 1,0 тыс. рублей на приобретение бумаги для листовок, наглядного пособия. На реализацию основного мероприятия 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение десяти показателей, характеризующих защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. По 8 показателям (1, 2, 1.1,  2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2) достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (3, 3.1) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2017 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателя, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1;

Значение целевых показателей  3 и 3.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (Со = 8/10=0,8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 0,83 (СРом = 5/6 = 0,83), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,98 (ССуз = 54,6/55,7 =0,98).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,02 (Эис = 1,0/0,98=1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,85 (УРпр = 0,8*0,5+0,83*0,3+1,02*0,2=0,85). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия. | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 6,4 км.; ведется патрулирование территории силами ДПД; обеспечено дооснащение техническими средствами пожаротушения | - |
| 3. | Контрольное событие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением; Приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы. | уменьшение количества пожаров и возгораний | - |
| 4. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и смягчить их возможные последствия. | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | своевременное оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | проведена профилактическая работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | из бюджета поселения не предоставлялись межбюджетные трансферты бюджету Красносулинского района на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| 7. | Контрольное событие 2.1. «Повышение уровня безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении мер безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |
| 8. | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | проведена информационно-разъяснительная работа среди населения по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» | - |
| 10. | Контрольное событие 3.1. «Повышение уровня безопасности населения на водных объектах Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | проведена профилактическая работа по предотвращению происшествий на водных объектах | - |
| 11. | Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | снижение уровня распространения террористических и экстремистских проявлений | на официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. | - |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | на 48 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения. | - |
| 13. | Основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение антитеррористической защищенности территории Пролетарского сельского поселения | проведена работа учреждениями культуры в молодежной среде по вопросам гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму | - |
| 14. | Контрольное событие 4.1. «Проведение пропагандистской работы с населением Пролетарского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в решении задач по противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждения межнациональных конфликтов | на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещена информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | - |

-------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 55,7 | 55,7 | 54,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 55,7 | 55,7 | 54,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 53,7 | 53,7 | 53,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 53,7 | 53,7 | 53,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 53,7 | 53,7 | 53,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 53,7 | 53,7 | 53,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайной ситуации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Количество обученных специалистов Пролетарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | - | - | - | - |
| 2. | 2.Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | - | - | - | - |
| 3. | 3.Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | проценты | - | 10 | - | мониторинг общественного мнения Администрацией поселения не проводился в 2018 году |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 1 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1.Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | - | - | - | - |
| 5. | 2.2.Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1.Количество приобретенных и установленных предупреждающих табличек на водных объектах | единиц | - | 10 | - | предупреждающие таблички на водные объекты не приобретались, в связи с недостаточным финансированием |
| 7. | 3.2.Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения | единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | 9 | 10 | 10 | - |
|  | Количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму | единиц | 15 | 15 | 15 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.