**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 22.04.2025 № 53  х. Пролетарка |

О внесении изменений в приложение к распоряжению

Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №154

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2024 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», от 21.04.2025 №106 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №191 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.12.2024 №154 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А. И. Богатых

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.04.2025 № 53

**Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата),  контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | | |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развитию муниципальной службы» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Организация и проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | х | 10.07.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Организация и проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | х | 10.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3.  Проведение годовой оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | х | 10.02.2026 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.  Определение, формирование тем  и направлений обучения муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения | х | 31.05.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2.  Заключение муниципального контракта на обучение муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения | х | 01.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1.  Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органе местного самоуправления  Пролетарского сельского поселения | х | 10.07.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2.  Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органе местного самоуправления  Пролетарского сельского поселения | х | 10.10.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной государственной информационной политики» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,2 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Пролетарского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 20.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Цыгулева Виктория Викторовна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 28.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2  «Организация официального размещения нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Пролетарского сельского поселения (proletarskoe-sp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения (Цыгулева Виктория Викторовна, начальник сектора экономики и финансов) | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.  Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.  Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 20.01.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 25.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 28.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,8 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Единовременные выплаты при увольнении и получение ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Бурдина Е.А., ведущий специалист по правовой и кадровой работе, Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | 213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,8 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Предложения о потребности в средствах бюджета поселения учтены в решении Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения о бюджете поселения на очередной год и плановый период | х | 01.01.2026 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Цыгулева В.В. начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Осуществлена ежемесячная выплата | х | 25.01.2025  10.02.2025  10.03.2025  10.04.2025  10.05.2025  10.06.2025  10.07.2025  10.08.2025  10.09.2025  10.10.2025  10.11.2025  10.12.2025 | Администрация Пролетарского сельского поселения  (Ульяницкая Н.В., ведущий специалист) | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,0 | 0,0 |