**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ**

**Пролетарского сельского поселения за 2015 год.**

06.05.2016

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения за 2015 год подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.11¹ постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013г. №75«Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», в 2015 осуществлялась реализация семи муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальных программ в 2015 году выделено 8 993,0 тыс.руб. (83,4% расходов бюджета поселения). Фактическое освоение составило 8 706,2 тыс.руб. (81,4% - расходов бюджета поселения).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Пролетарского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

**Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1**

Таблица № 1

| Nп/п | Наименованиемуниципальной программы | Выполнение целевых показателей программы, **%** | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 42,9 | 99,6 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 60,0 | 94,0 |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» | 42,9 | 84,0 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 33,3 | 80,8 |
| 5. | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | 83,3 | 98,8 |
| 6. | «Развитие культуры» | 50,0 | 99,9 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта» | 100,0 | 0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по 6-ти муниципальным программам признана удовлетворительной ( «Управление муниципальными финансами»; «Муниципальная политика»; Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; «Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»; «Развитие культуры»; «Развитие физической культуры и спорта»), одна муниципальная программа признана низкой («Развитие транспортной системы»).

Основной причиной низкой и удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных программой и низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2015 году:

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №106. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения в 2015 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 10 700,4 тыс. рублей, что составляет 97,2 процент от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 8 706,2 тыс. рублей или 96,7 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2015 год составили 81,4 процента.

Основные приоритеты расходов в 2015 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 1 987,1 тыс. рублей. Это 18,6 % от общего объема расходов.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Пролетарского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения 30.11.2015. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 № 126.

Предельный объем муниципального долга бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 01.01.2016 утвержден в соответствии с требованиями ст. 107 БК РФ в сумме 9 525,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения.

Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации,

В бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. Объем ассигнований на 2015 год 3 728,8 тыс. рублей, исполнение 3 714,0 тыс. рублей или 99,6%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2015 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения.

Было принято 24 нормативно-правовых актов по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Пролетарского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пролетарского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Пролетарского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 36,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №101

Администрацией Пролетарского сельского поселения на 2015 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», реализация которой нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Пролетарского сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения.

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы. В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет одному пенсионеру, замещавшему должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении перенесено на I квартал 2016 года по итогам работы за 2015 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №102.

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2015 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были обучены 6 должностных лица по ГО и ЧС. Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проинформировано 685 человек по предупреждению и ликвидации ЧС, распространено 545 штук агитационного материала, проведено 50 противопожарных инструктажей с населением, проведено 5 учений и тренировок по задействованию системы оповещения.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории поселения оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарных щита, противопожарная сигнализация.

Для предупреждения происшествий на водных объектах на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

**Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего транспортной системы Пролетарского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно- транспортных происшествиях;

- улучшения транспортного обслуживания населения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог щебнем в хуторах Малая Гнилуша, Пролетарка с. Прохоровка, п. Донлесхоз;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Пролетарка, Малая Гнилуша, Пушкин, поселке Донлесхоз;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Пролетарка, Малая Гнилуша, Пушкин, поселке Донлесхоз;

- приобретены искусственная дорожная неровность и дорожные знаки.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №99.

Целью данной программы является:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 84 договора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 28 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №103.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Пролетарского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

Библиотекой в течении 2015 года были проведены литературные и поэтические вечера.

С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельским домом культуры проведено 208 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, Дня защитника Отечества, 8 марта, Пасхи, 1 мая, Дня Победы, День защиты детей, День семьи, День работников культуры, День хутора, День знаний, День учителя, День пожилого человека, День народного единства, День матери, День неизвестного солдата, День героев Отечества.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлики», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения № 105.

Целью данной программы является:

привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Пролетарского сельского поселения, пропаганда здорового образа;

 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Пролетарского сельского поселения регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

создание условий и проведение в Пролетарском сельском поселении на высоком организационном уровне межпоселенческих соревнований для различных групп и категорий населения.

Задачи программы:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

развитие школьного спорта на базе образовательных учреждений;

улучшение материальной и спортивной базы поселения.

Ежегодно сельское поселение принимает участие в более 20 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе комплексные традиционные многоэтапные массовые соревнования:

Спартакиада «Здоровье» (3 этапа) по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах;

Спартакиада муниципальных служащих по 6 видам спорта с участием более 20 человек на всех этапах.

Олимпиада школьников по 10 видам спорта с участием более 40 человек на всех этапах.

А также в ежегодных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях «День физкультурника», «Российский азимут», Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше 70 человек.

В 2015 году спортсмены поселения принимали участие в 6 межпоселенческих спортивно-массовых мероприятиях: по волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, футболу, мини футболу которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 129 человек. Спортивные снаряды, имеющиеся в МБУК «Пролетарская СОШ», позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. В 2015 году спортсмены Пролетарского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по ориентированию, легкоатлетическому кроссу.

Муниципальные программы Пролетарского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

 1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

 2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

 3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В.